## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 流浪乞讨人员救助补助资金项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心） |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 529.00 | 529.00 |  | 529.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 529.00 | 529.00 |  | 529.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，全年预计救助5000人次。该项目的实施将会进一步提升救助工作水平，增大救助量，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安做出积极的贡献。 | [5 empty] | 通过实施该项目，为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供了食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务，全年救助4096人次，进一步提升了救助工作水平，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安作出了积极的贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员救助人次 | 6 | >=5000人次 | =4096人次 | 81.92 | 3.29 | 历史标准 | 1547 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.随着社会经济发展，人民群众生活水平日益提高，流浪乞讨和临时遇困人员数量较往年减少。2.大多数救助对象有自主行动能力，且有较强的返乡意愿，故在救助后会尽快帮助购买返乡车票。3.部分救助对象身体健康状差，患多重性疾病，在医疗救治至情况稳定后，为避免发生意外情况，尽快制定护送计划安排返乡。下一步改进措施：按照近三年的业务数据及发展趋势，科学，合理的确定救助人次
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员接送返乡人次 | 6 | >=230人次 | =229人次 | 99.57 | 5.94 | 历史标准 | 111 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 自行前往站点求助返乡的人数增加，需护送返乡的人数减少。下一步改进措施：1.按照近三年的业务数据及发展趋势，科学，合理的确定接送返乡人次；2.增大业务量，完成年初目标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 街面巡查专项活动 | 6 | >=120次 | =120次 | 100 | 6 | 历史标准 | 156 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员自行返乡人次 | 6 | >=600人次 | =954人次 | 159 | 2.46 | 历史标准 | 354 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2024年新客站及火车南站两个站点发挥作用及向社会宣传力度的加大，因务工不着，自行前往站点求助返乡的临时遇困群众增加。下一步改进措施：按照近三年的业务数据，科学，合理的确定指标值
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流浪乞讨人员返乡率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 5 | >=80% | =80% | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 流浪乞讨人员救助执行当地生活救助标准 | 5 | 26元/人·天 | =26元/人·天 | 100 | 5 | 计划标准 | 26元/人·天 | 直接赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 政府购买服务支出成本 | 5 | <=292.27万元 | =289.12万元 | 98.92 | 4.87 | 计划标准 | 299 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 年初制定绩效目标时，按照上年合同确定目标值，2024年通过公开招标形式重新签订后与年初的目标存在差异。下一步改进措施：制定年初目标时按照当年购买服务合同金额及下一年度业务需求，确定年初指标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护送受助人员返乡支出 | 5 | <=80万元 | =72.64万元 | 90.8 | 3.85 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 需要护送人员相对少，相应的护送受助人员返乡支出也少。下一步改进措施：制定年初指标时，严格按照护送人数及相关支出，合理确定指标值
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 护送人员差费支出 | 5 | <=62.61万元 | =62.04万元 | 99.09 | 4.89 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 需要护送人员相对少，相应的护送人员差费支出也少。下一步改进措施：制定年初指标时，严格按照护送人数及差费标准，合理确定指标值。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时遇困群众救助率 | 20 | >=90% | =90% | 100 | 20 | 历史标准 | 90% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 历史标准 | 85% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.30分