## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 社会组织能力提升购买服务辅助性项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 206.00 | 206.00 |  | 206.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 206.00 | 206.00 |  | 206.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过社会组织抽查审计、年度检查、专家论证等，加强社会组织的建设与管理，强化综合监管，规范社会组织行为，促进社会组织健康有序发展；通过开展社会组织等级评估、社会组织负责人培训服务，培育扶持社会组织，激活社会组织活力，发挥社会组织服务新疆社会稳定和长治久安总目标的积极作用。通过购买第三方社会组织服务开展能力提升行动，提升我区社会工作、慈善事业、残疾人福利等领域人才专业能力及专业服务水平，开展政策理论研究推动我区慈善事业发展。开展“中华慈善日”主题系列宣传活动，提升公众慈善意识。 | [5 empty] | 1.抽查审计：对社会组织进行了抽查审计，并针对社会组织存在不同程度的问题，责令整改。2.专家论证与综合监管：组织了专家论证会，对拟登记成立的社会组织进行评估；有效规范了社会组织的行为。3.社会组织等级评估：共对23家社会组织进行了等级评估，其中6家拟被评5A级，7家拟被评为4A级，8家拟被评为3A级，2家拟被评为2A级。4.培训服务：全年共举办了2期培训班，培训内容包括法律法规、项目管理、财务管理等，参训人员满意度达到95%以上。通过培训，社会组织负责人的管理能力和服务水平显著提升。5.开展1次课题研究及线下推广普及活动，推动我区慈善事业发展，提升公众慈善意识。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区社会组织人才能力提升人数 | 5 | =300人 | =138人 | 46 | 0 | 历史标准 | 300个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置过高，培训开展次数未达到预设；后期将精准规划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 全区性社会组织等级评估数 | 5 | =20个 | =23个 | 115 | 4.25 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 社会组织“互联网＋”便民服务升级优化项目后期运维服务数量 | 5 | >=15个 | =15个 | 100 | 5 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展课题研究数量 | 5 | >=1个 | =1个 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 政策法规线下推广普及活动 | 4 | >=1个 | =1个 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 社会组织“互联网＋”便民服务系统运维合格率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 全区社会组织人才能力提升培训出勤率 | 4 | >=95% | =100% | 105.26 | 3.79 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 全区社会组织人才能力提升培训按期完成率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 历史标准 | 100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 4 | >=80% | =100% | 125 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值设置过低，导致超额完成指标，后期将精准预设
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 社会组织购买服务支出 | 10 | <=134万元 | =134万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 慈善事业、慈善社会组织购买服务支出 | 10 | <=72万元 | =72万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 系统正常使用年限 | 10 | >=5年 | =5年 | 100 | 10 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升业务员骨干、从业人员的能力素质 | 10 | 不断加强 | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 历史标准 | 100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 92.16分