## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区地名档案资料馆抗震加固维修及建设红色地名文化教育基地
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区地名标准化中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地名标准化中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 354.00 | 554.00 |  | 242.82 |  | 10 |  | 43.83% |  | 4.38
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 354.00 | 554.00 |  | 242.82 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 对地名档案资料库进行抗震加固维修，杜绝档案安全事故，确保档案实体和信息的绝对安全；建设一个集红色地名馆、优秀地名文化馆、丝绸之路地名文化馆和红色科普教育等多功能于一体的综合性场所，多媒体方式全景展示新疆地名文化。 | [5 empty] | 推进办公用房维修改造及新疆红色地名文化教育基地项目建设，解决了困扰中心多年的办公楼危楼现状，同时在文化润疆方面下功夫，打造新疆红色地名文化教育基地，讲好新疆地名故事。目前，办公楼维修改造项目已进入施工尾声，开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收。新疆红色地名文化教育基地设计方案已经厅党组会议研究，按照会议提出的意见，进一步修改完善。展陈大纲已经领导审核，正在报自治区党委宣传部审读。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 建设红色地名文化教育基地个数 | 15 | =1个 | =1个 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 办公楼抗震加固完成后实施，下一步继续完善设计方案及展陈大纲，积极与自治区党委宣传部对接审读工作。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 抗震加固办公楼维修数量 | 15 | =1栋 | =1栋 | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因抗震加固办公楼维修资金下达时间较晚，冬季施工进度较慢，目前已完成消防设备联动安装等各项工程收尾工作。下一步开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程竣工后验收合格率 | 15 | =100% | =75% | 75 | 5.63 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因抗震加固维修办公楼冬季施工，受天气影响进度较慢，目前已完成消防设备联动安装等各项工程收尾工作。下一步开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工及时率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 一是因抗震加固维修办公楼冬季施工，受天气影响进度较慢，目前已完成消防设备联动安装等各项工程收尾工作。下一步开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收；二是
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 地名档案资料馆抗震加固维修成本 | 10 | <=294万元 | =197.93万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因抗震加固办公楼维修资金下达时间较晚，冬季施工进度较慢，目前已完成消防设备联动安装等各项工程收尾工作。下一步开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 建设红色地名文化教育基地个数成本 | 10 | <=260万元 | =237.59万元 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 因抗震加固办公楼目前正在开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收，红色地名文化教育基地建设完成了前期准备工作，下一步待抗震加固办公楼验收完成后开展后续工作。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 说明材料 | 因抗震加固办公楼目前正在开展五方验收，向质检站上报竣工材料，等待验收。下一步持续推进新疆红色地名文化教育基地建设项目建设。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 85.01分