## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 自治区民政康复中心医疗成本性支出项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政康复中心 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政康复中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 340.00 | 340.00 |  | 0.00 |  | 10 |  | 0.00% |  | 0
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 340.00 | 340.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 主要用于加强我中心公共卫生和养老体系建设，提高医务人员诊疗水平，保障医养康养项目工作顺利实施，也为了更好的开展医养康养、托管等一体的养老服务，收治的患者，通过医疗、护理、康复三位一体的关怀性服务,不断增强患者自我意识，提高患者康复水平。 | [5 empty] | 民康养老项目未竣工验收，项目验收合格后，方可启动医疗业务。医疗机构复工复产启动后，为患者提供体检服务、慢病和统筹开药、预防保健、诊断、治疗和护理服务等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 购置设备数量 | 10 | >=1台 | =0台 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放人数 | 10 | >=34人 | =0人 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 工资发放次数 | 6 | >=12次 | =0次 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备验收合格率 | 6 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设备质量合格率 | 6 | =100% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设备购置及时率 | 6 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 工资发放及时率 | 6 | >=95% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 采购医疗设备费用 | 10 | <=20万元/台 | =0万元/台 | 0 | 0 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工资发放资金数 | 10 | <=6.36万元/人/年 | =0万元/人/年 | 0 | 0 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升社会服务能力 | 10 | 有效 | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按评判等级赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 服务对象满意度 | 10 | >=90% | =0% | 0 | 0 | 计划标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料 | 民康养老项目未竣工验收，待竣工验收完成，尽早开展业务。
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 0.00分