## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 支持乡村振兴公益事业发展项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 975.00 | 975.00 |  | 975.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 975.00 | 975.00 |  | 975.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.党的二十大召开以后，通过对民政领域重点工作多角度、全方位宣传，加大民政领域法治宣传，在厅系统持续掀起学习宣传贯彻的热潮，让党的二十大精神在民政系统落地生根、在干部群众中入脑入心。2.通过开展行政区划规划编制和地名业务能力提升培训，提高全区行政区划与地名管理工作的科学性和合理性，落实科学有效的行政区划调整规划进一步解放生产力、释放更多发展红利，让基层群众有更多获得感，为推进乡村振兴、新型城镇化奠定坚实基础。3.提升省级节点稳定性，实现婚姻电子证照全国互通互认，提高婚姻登记信息化、专业化水平。4.保障民生业务信息系统正常运行，迅速而准确地定位和排除各类故障，实时监控系统运行状态，保证信息系统运行安全和信息的稳定、高效，为保证我厅互联网、民政专网、电子政务外网不发生中断，不影响全疆民政业务系统，确保横向厅局间数据交换进行。5.提升民政福利管理机构工作人员履职能力。 | [5 empty] | 1.完成4个信息系统运维及改造提升，并持续保障信息系统正常运行，迅速而准确地定位和排除各类故障，实时监控系统运行状态，保证信息系统运行安全和信息的稳定、高效，为保证我厅互联网、民政专网、电子政务外网不发生中断，不影响全疆民政业务系统，确保横向厅局间数据交换进行。2.通过多种形式的宣传，民政惠民政策在群众的知晓率、普及率得到有效提升；3.2024年举办了全区社会事务工作培训班，对280人进行社会事务业务培训，提升了婚姻殡葬服务机构工作人员服务能力。4.开展多次培训，有效提升民政福利管理机构工作人员履职能力。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 能力提升培训人数 | 4 | >=1325人 | =880人 | 66.42 | 0.64 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 根据厅里相关要求，为开展二期培训，故而导致培训人数未达标；后期将精准规划。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展民政政策宣传工作次数 | 4 | >=5次 | =5次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统升级改造或运维个数 | 4 | >=4个 | =4个 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障率 | 4 | <=5% | =4% | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 宣传工作开展完成率 | 4 | >=95% | =100% | 105 | 3.8 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 培训出勤率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 4 | <=3小时 | =3小时 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 开展宣传工作按时完成率 | 4 | >=90% | =100% | 111.11 | 3.56 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 培训按期完成率 | 4 | >=90% | =90% | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目资金支付完成率 | 4 | >=80% | =100% | 125 | 3 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 年初目标值预估过低，后期将精准预设。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 能力提升培训标准 | 10 | <=200元/天/人 | =200元/天/人 | 100 | 10 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政政策宣传费用 | 5 | <=65万元 | =65万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政服务对象大数据平台设备维护费 | 5 | <=472万元 | =472万元 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 人才能力工作水平 | 10 | 显著提升 | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民政策知晓率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益人群满意率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 95.00分
ben