## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2024年度)
项目名称 |  | 民政综合事务管理经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 575.00 | 575.00 |  | 575.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 575.00 | 575.00 |  | 575.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障民政各项业务的规划和管理、政策研究和实施、管理机构的监管和运行评估、保障和服务对象落实惠民政策的管理、执法检查、民政人才队伍建设和环境培育等必要的工作。2.保障了民政厅信息化管理工作，确保了各项业务平台畅通及网络安全。全厅互联网保障、视频会议保障及指挥调度系统等依托运营商线路实现全区应用。3.维修维护及时，设备设施正常运转，全年无安全事故发生。4.通过开展行政区域界线联检，消除边界地区纠纷隐患，解决边界纠纷问题，巩固勘界成果，实现边界地区社会稳定、经济发展和民族团结。5.为全区各级社会组织登记管理机关提供社会组织成立登记、变更登记等业务中所需的社会组织法人登记证书。 | [5 empty] | 解决全区来访人员信访诉求和来访人员返家交通费用及伙食等困难群众慰问；加强民政民生项目资金和福利服务设施项目管理，按照管行业、管安全要求，邀请消防等相关部门或聘请第三方，重点对全区困难群众救助补助资金和民办养老机构、儿童福利院等民政福利设施建设项目检查、巡回指导、评审和交叉检查；法律顾问年费、规范性文件的起草论证、合法性审查等服务；保障民政正常办公安全运转，消防安全服务、办公楼零星设施设备维修等。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 检查全区民政福利构次数 | 4 | >=2次 | =2次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费发放人数 | 4 | >=17人 | =17人 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 经费发放次数 | 4 | =12次 | =12次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 伤残抚恤金及护理费发放人数 | 4 | =3人 | =3人 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政人才能力提升专题研修班举办天数 | 4 | >=15天 | =15天 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政人才能力提升专题研修班人数 | 4 | >=100人 | =100人 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民政福利设施建设项目检查次数 | 4 | >=5次 | =6次 | 120 | 3.2 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 民政福利设施建设项目检查次数2024年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 设施设备维修次数 | 4 | >=2次 | =2次 | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 抽检覆盖率 | 4 | >=80% | =80% | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 设施设备维修验收合格率 | 4 | >=95% | =95% | 100 | 4 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 正式材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 经费发放及时性 | 2.5 | =100% | =100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 伤残抚恤金及护理费发放及时性 | 2.5 | =100% | =100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 民政人才能力提升专题研修班按期完成率 | 2.5 | =100% | =100% | 100 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 设施设备维修及时率 | 2.5 | >=90% | =90% | 100 | 2.5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 人员经费 | 5 | <=119.52万元 | =119.52万元 | 100 | 5 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 伤残抚恤金及护理费 | 5 | <=10.37万元 | =10.88万元 | 0 | 0 | 计划标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | 根据《关于调整部分优抚对象人员抚恤和生活补助标准的通知》（新退役军人发﹝2023﹞36号）文件据实发放
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政人才能力提升补助标准 | 5 | <=500元/人/天 | =500元/人/天 | 100 | 5 | 预算支出标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政福利设施建设项目检查经费 | 5 | <=9.08万元/次 | =9.08万元/次 | 100 | 5 | 其他标准 | / | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政服务和保障对象生活水平 | 10 | 有效提升 | =100% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群体满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 其他标准 | / | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 94.20分