## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区民政康复中心实施孤残医疗康复“明天计划”项目
主管部门 |  | 自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政康复中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 100.00 | 100.00 |  | 100.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过为89名患病儿童实施手术、康复和配置康复辅具等救助，改善患病儿童生活水平，使患儿得到尽早康复、尽早回归家庭、回归学校、回归社会；组织定点机构开展病员筛查及宣传，使全区符合救助的患病儿童得到应治尽治。 | [5 empty] | 由康复中心牵头组建的“民政厅·为民服务医疗队”赴和田、喀什、阿克苏等3地州15个县、市开展了病员义诊筛查工作，登记适宜手术、康复、康复辅具配置患儿1000余人，对孤儿、低收入家庭病残儿童开展医疗救治等服务，全年资助项目患儿125例，资金全部用于项目患儿手术、康复、康复辅助配置及住院服务费用。积极发挥民政在乡村振兴中基本民生的保障作用，将党和政府的惠民政策落实到最基层，推动儿童社会福利事业发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 救助儿童数量 | 20 | >=89人次 | =125人次 | 140.44 | 11.91 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 由于2025年医保政策调整，降低患儿个人支付比例。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 筛查次数 | 15 | >=1次 | =1次 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 救助儿童出院康复率 | 15 | >=95% | =95% | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 救助儿童费用 | 10 | <=94万元 | =94万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 筛查宣传费用 | 10 | <=6万元 | =6万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善患病儿童生活水平 | 10 | 有效改善 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 救助儿童满意率 | 10 | >=98% | =98% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 91.91分