## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 民政民生大数据智慧服务平台（新疆数字民政一体化支撑平台）项目
主管部门 |  | 自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 自治区民政事业服务中心
项目资金 |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 993 | 993 |  | 992.33 |  | 100 |  | 99 |  | 95
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 993 | 993 |  | 992.33 |  | 100 |  | 99 |  | 95
其他资金
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 通过开发3套系统：搭建统一应用支撑平台、搭建统一公共服务平台、数据共享交换平台迭代升级并进行系统集成，实现数据畅通共享、“单项事”整合为“一件事”集成办理、“窗口办”“网上办”“掌上办”一体化，减少基层民政用户账号数不少于800个，民政政务服务事项办理率有效提升至80%以上，满足人民群众“服务速度要快”“服务质量要高”的新期待。 | [7 empty] | 通过开发3套系统,使全厅业务系统的统入口门户,统一纳管了厅自建的8个业务系统于4各小程序,实现账号一次登录多个系统灵活切换,支撑民政服务从"分散办理"向"一体化协同"转型,实现了由点到线,由线及面的全方位,多层次的统一纳管体系,解决了多系统分散登陆重复录入的问题,减少了基层工作人员账号数量、系统切换时间，提高了综合办公效率。优化了全厅数据共享交换的统一出入口平台，横向对接9个部门、纵向对接民政部，汇聚了自建加统建的12个系统数据，全面支撑了数据交换于数据应用工作，为民政数据服务持续提供支撑能力，搭建了可视化平台，实现全业务场景可视化覆盖，各级管理人员通过大屏快速掌握全疆民政业务运行态势。
年度绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 民生服务平台升级和开发系统数量 | =3套 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3套 | 100 | 10 | 无
|  | 数量指标 | 开发软件操作系统采购数量 | =10套 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 10套 | 100 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 开发软件中间件采购数量 | =7套 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 7套 | 100 | 5 | 无
|  | 数量指标 | 开发软件数据库采购数量 | =3套 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 3套 | 100 | 10 | 无
|  | 质量指标 | 民生服务平台系统验收合格率 | >=95% | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100 | 10 | 无
|  | 时效指标 | 平台系统运行维护响应时间 | <=1小时 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 0.5小时 | 100 | 10 | 无
| 成本指标 | 经济成本指标 | 民生服务平台软件开发基准费用 | <=1万元/人/月 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 1万元/人/月 | 100 | 5 | 无
|  | 经济成本指标 | 民生服务平台中间件成本 | <=1.55万元/套 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 1.6万元/套 | 0 | 0 | 偏差原因分析:因初始指标设定基于历史数据,目标设置时未充分考虑市场价格波动,和新技术迭代更新,导致设备采购成本超支.改进措施:监理多维度市场信息收集渠道,强化调研,对价格趋势进行预判.
|  | 经济成本指标 | 民生服务平台操作系统成本 | <=0.615万元/套 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | 0.45万元/套 | 100 | 5 | 无
|  | 经济成本指标 | 开发软件数据库成本 | <=7.50万元/套 | 计划标准 | 5 | 5 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证,正式材料 | 5.2万元/套 | 100 | 5 | 无
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减少基层民政用户账号数 | >=800个 | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=800个 | 100 | 10 | 无
|  | 社会效益指标 | 提升民政政务服务事项办理率 | >=80% | 计划标准 | 10 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=80% | 100 | 10 | 无