## Sheet2
项目支出绩效自评表
（ 2025年度）
项目名称 |  | 地名标准化专项经费
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区地名标准化中心
项目资金 |  | 资金来源 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值权重 |  | 执行率 |  | 得分
（万元） |  | 年度资金总额 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 15 | 15 |  | 15 |  | 10 |  | 100% |  | 10
|  | 其他资金 |  | 0 | 0
年度总体目标 | 总体目标 | [7 empty] | 总体目标完成情况
| 1.通过购置1批次地名档案装具，对全疆地名档案资料收集、整理、保管、修复和维护； 2.对地名管理、地名成果电子化处理8万卷，提高地名档案规范化水平，做好地名档案成果转化及电子化处理工作； 3.计划分两组人开展调研及召开2次专家论证会，促进地名档案管理科学化、制度化、规范化。 | [7 empty] | 1.通过购置1批次地名档案装具，对全疆地名档案资料收集、整理、保管、修复和维护； 2.对地名管理、地名成果电子化处理8万卷，提高地名档案规范化水平，做好地名档案成果转化及电子化处理工作； 3.计划分两组人开展调研及召开2次专家论证会，促进地名档案管理科学化、制度化、规范化。
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值设置依据 | 上年完成值 | 指标分值权重 | 指标赋分规则 | 佐证资料 | 指标实际完成值 | 完成率 | 指标得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 地名档案电子化处理数量 | >=8万卷 | 计划标准 | 10万卷 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | >=8万卷 | 100% | 10
|  | 数量指标 | 召开专家论证会次数 | =2次 | 计划标准 | 2次 | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1次 | 50% | 5 | 因工作变动，只召开1次地名资源储备库专家论证会，下一步将落实全面实施预算绩效管理要求，完善绩效目标设置、资金分配合理性。
|  | 数量指标 | 购置地名档案装具批次 | =1批次 | 计划标准 | - | 12 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | =1批次 | 100 | 12
|  | 质量指标 | 购置地名档案装具验收合格率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 质量指标 | 地名档案电子化处理完成率 | >=95% | 计划标准 | - | 10 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 100% | 100% | 10
|  | 时效指标 | 档案装具购置完成时间 | 2025年5月31日之前 | 计划标准 | - | 8 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 2025年4月份 | 100% | 8
| 成本指标 | 经济成本指标 | 专家费用 | <=1200元/人/次 | 预算支出标准 | 800元/人/次 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=1200元/人/次 | 100% | 7
|  | 经济成本指标 | 地名调研差旅费用 | <=500元/人/天 | 计划标准 | 500元/人/天 | 7 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=500元/人/天 | 100% | 7
|  | 经济成本指标 | 地名档案电子化处理成本 | <=0.10元/卷 | 计划标准 | - | 6 | 按照完成比例赋分 | 原始凭证 | <=0.10元/卷 | 100% | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进地名档案管理科学化、制度化、规范化 | 有效促进 | 计划标准 | - | 10 | 按评判等级赋分 | 说明材料 | 有效 | 100% | 10
总分 | [11 empty] | 95