## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 养老机构服务能力提升项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 829.00 | 829.00 |  | 533.70 |  | 10 |  | 64.38% |  | 1.09
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 829.00 | 829.00 |  | 533.70 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.因地制宜制定养老服务专项规划和地方标准，通过对14个（地、州、市）开展课题研究，高效推进养老服务工作标准化建设、规范化管理； 2.通过对200个养老机构开展消防安全检查，提高全区养老机构安全环境水平； 3.开展基本养老服务综合平台试点工作及对自治区80周岁以上老年人基本生活津贴信息管理和发放系统、特殊困难老年人家庭适老化升级改造系统并运维保障，提升老年人服务保障能力水平； 4.对养老服务人才进行线上线下相结合的培训，提升养老服务人员工作能力。 5.通过对《自治区老年人优待规定》进行课题研究、形成高质量论文等成果，举办“银龄行动”及其完成创建老年友好型社区，实现老龄事业长远发展。 | [5 empty] | 1.完成14个（地、州、市）开展课题研究，高效推进养老服务工作标准化建设、规范化管理； 2.开展养老机构消防安全检查和养老服务人才培训，不断提升养老服务能力，提高养老机构服务对象满意度。 3.开展基本养老服务综合平台试点工作及对自治区80周岁以上老年人基本生活津贴信息管理和发放系统、特殊困难老年人家庭适老化升级改造系统并运维保障，提升老年人服务保障能力水平； 4.通过完成《自治区老年人优待规定》课题研究、形成高质量论文等成果，完成举办“银龄行动”及其完成创建老年友好型社区，实现老龄事业长远发展。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 基本养老服务综合平台模块开发数量 | 8 | >=4个 | =0个 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 原因：在政府采购开展活动中，此项目于2025年12月11日收到自治区财政厅的《暂停采购活动通知书》，暂停了此项目相关采购活动。 措施：按照财政厅审查意见，民政事业服务中心加快推进项目实施。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老服务专项规划和地方标准制定实地考察地州数量 | 6 | >=14个 | =14个 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老机构消防安全检查数量 | 6 | >=200个 | =201个 | 100.5 | 5.97 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老服务人才培训天数 | 6 | >=61天 | =63天 | 103.27 | 5.8 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 养老护理人员线下实训人次 | 6 | >=1250人次 | =1312人次 | 104.96 | 5.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 老年友好型社会创建实操培训人次 | 6 | >=50人次 | =68人次 | 136 | 3.84 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 养老机构消防安全检查覆盖率 | 6 | >=32% | =32% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 养老服务人才培训按期完成率 | 6 | >=90% | =90% | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 养老机构消防安全检查标准 | 10 | <=2000元/个 | =2000元/个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 老年友好社区实操培训标准 | 10 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升养老服务能力 | 10 | 有效提升 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 养老机构服务对象满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 实操人员满意度 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 80.40分