## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区行政区划调整重大专项项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 350.00 | 350.00 |  | 350.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开展6次行政区划设置调研，7条州地级界线联检，12颗界桩巡检及地图调绘等工作，确保完成行政区划图更新，相关行政区划设置及自治区平安边界创建，有效助力国防安全，维护国家主权。 | [5 empty] | 2025年全年开展了6次行政区划设置调研，完成7条州地级界线联检，12颗界桩巡检及地图调绘等工作，完成了行政区划图更新，积极做好相关行政区划设置及自治区平安边界创建工作，有效助力国防安全，维护国家主权。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 调绘纸质地图 | 15 | >=56幅 | =56幅 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 界线联检条数 | 10 | >=7条 | =7条 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡检界桩数量 | 10 | >=12颗 | =12颗 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实地调研次数 | 5 | >=6次 | =6次 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 行政区划图数量 | 10 | >=2000张 | =2000张 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 调绘成果准确性 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 1:5万地图测绘成本 | 10 | <=35535.505元/幅 | =35535.505元/幅 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 1:1万地图测绘成本 | 10 | <=12613.18元/幅 | =12613.18元/幅 | 100 | 10 | 行业标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升国防安全的能力 | 10 | 显著提升 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 100.00分