## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 新疆静宁医院医疗成本性支出项目
主管部门 |  | 自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆静宁医院
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 800.00 | 800.00 |  | 799.71 |  | 10 |  | 99.96% |  | 9.99
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 800.00 | 800.00 |  | 799.71 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障工作人员经费，为保障对象提供救治、救助服务，为医院履行职能任务提供人员保障。 2.通过保障240名住院病人日常开销，为其提供基本生活保障，改善保障对象住院条件。 3.通过保障医院日常运转支出及设施设备购置，确保机构正常有序运行，改善保障对象住院条件，提高工作人员的工作效率。 | [5 empty] | 1.本年度项目资金按时足额保障了机构工作人员的人员经费，确保了人员队伍的稳定与积极性，该目标已完成。 2.本年度项目资金保障了在院病人的伙食费、日常用品购置费等基本生活开销，保障了240名住院病人的基本生活需求得到满足，该目标按计划已完成。 3.本年度项目资金有效保障了医院日常运转所需的办公费、水电费、维护费等各项公用支出，保障机构全年的平稳、不间断运行，提升了机构的服务能力和运行效率，该目标已完成。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障工作人员数量 | 15 | >=50人 | =49人 | 98 | 14.7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 人员到龄退休或者自愿辞职。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障住院患者人数 | 15 | >=240人 | =240人 | 100 | 15 | 历史标准 | 46人 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 保障医院日常运转数量 | 10 | >=1家 | =1家 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金支付准确率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 工作人员经费 | 7 | <=3664元/月/人 | =3664元/月/元 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 保障住院患者经费 | 7 | <=206万元 | =206万 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 医院日常运转经费 | 6 | <=142.7万元 | =142.7万元 | 100 | 6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升医疗服务水平 | 10 | 逐步提升 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | 有所提升 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 患者满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | 90% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 99.69分