## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 流浪乞讨人员救助补助资金
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区救助管理站（新疆维吾尔自治区未成年人救助保护中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务。2025年通过开展不少于180次的街面巡查活动，将会进一步提升救助工作水平，预计接送返乡200人次，自行返乡600人次，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安做出积极的贡献。 | [5 empty] | 为救助的流浪乞讨人员和未成年人提供食宿、医疗、教育、返乡、安置、帮扶等全面服务。2025年完成230次的街面巡查活动，进一步提升了救助工作水平，接送返乡145人次，自行返乡1254人次，使更多遇困群众享受到党和政府的关爱、社会大家庭的温暖，为新疆社会稳定和长治久安做出积极的贡献。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员接送返乡人次 | 10 | >=150人次 | =145人次 | 96.67 | 9.67 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因年初指标值按照历年数据设定，2025年实际来站求助的受助人员中自行返乡人数增加，接送返乡人次比年初指标值有差异。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 街面巡查专项活动 | 10 | >=180次 | =230次 | 127.7 | 7.23 | 历史标准 | =239次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因天气原因及庆祝自治区成立70周年前后加大巡查力度，因此指标完成值比年初设定计划超额完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 流浪乞讨人员自行返乡人次 | 10 | >=650人次 | =1254人次 | 192.9 | 0.71 | 历史标准 | =709人次 | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 因来疆务工及务工不着临时遇困人员逐日增长。因此指标完成值比年初设定计划超额完成。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 流浪乞讨人员返乡率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 流浪乞讨人员救助及时率 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 临时遇困群众救助率 | 30 | >=90% | =90% | 100 | 30 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 被救助人员满意度 | 10 | >=90% | =90% | 100 | 10 | 计划标准 | =100% | 满意度赋分 | 工作资料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 87.61分