## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 支持乡村振兴公益事业发展项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 807.00 | 807.00 |  | 773.59 |  | 10 |  | 95.86% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 807.00 | 807.00 |  | 773.59 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.通过完成民政民生政策宣传工作，并在民政厅网站发布《民政政策法规微动漫》MG微视频10个，对民政民生惠民政策、重点业务工作、法治宣传和福利彩票公益金使用成效等开展全方位的宣传；2.通过对100名儿童服务人才开展为期7天岗前实操培训，高效提升民政服务能力水平；3.通过邀请专家、学者开展重点项目开展实地调查研究、咨询、岗前实训等工作，持续提升民政事业发展；4.通过对民政服务对象大数据平台设备进行维护，保障民生业务信息系统正常运行，迅速而准确地定位和排除各类故障；5.通过对儿童服务体系及婚姻殡葬服务体系等民政服务体系实施绩效评价，提升资金使用效率、项目实施效果。 | [5 empty] | 1.通过完成儿童服务人才岗前实操培训，高效提升民政服务能力水平。 2.通过邀请第三方专家开展重点项目绩效评估，完成实地调查研究、咨询等工作，持续提升民政事业发展。 3.通过对民政服务对象大数据平台设备进行维护，保障民生业务信息系统正常运行，迅速而准确地定位和排除各类故障。 4.完成民政民生政策宣传工作，并在民政厅网站发布《民政政策法规微动漫》MG微视频10个，对民政民生惠民政策、重点业务工作、法治宣传和福利彩票公益金使用成效等开展全方位的宣传。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 发布《民政政策法规微动漫》MG微视频数 | 7 | >=10个 | =10个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 服务人才岗前实操人数 | 7 | >=100人 | =120人 | 120 | 5.6 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 实地指导抽查评估站点数 | 7 | >=80个 | =85个 | 106.25 | 6.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展民政服务体系绩效评价次数 | 7 | >=3次 | =3次 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 信息系统运维个数 | 7 | >=4个 | =4个 | 100 | 7 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 信息系统故障率 | 5 | <=5% | =5% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 微视频验收达标率 | 5 | >=95% | =100% | 105.26 | 4.74 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 岗前实操培训出勤率 | 5 | >=95% | =95% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 系统运行维护响应时间 | 5 | <=3小时 | =3小时 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 微视频宣传工作按时完成率 | 5 | >=90% | =90% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 服务人才岗前实操费用 | 10 | <=200元/人/天 | =200元/人/天 | 100 | 10 | 预算支出标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 实地抽查评估站点费用 | 10 | <=3000元/个 | =3000元/个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政服务能力及工作水平 | 5 | 有效提升 | =100% | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 惠民政策知晓率 | 5 | >=90% | =100% | 111.11 | 4.44 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 说明材料,工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 97.34分