## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 政府购买民政标准化建设项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 58.00 | 58.00 |  | 58.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对已立项的16个地方标准项目开展标准制修订工作，并进行调研评估验收，印制不少于100套民政标准手册，积极宣贯民政标准化工作，不断促进民政领域统一标准、操作规范、提升服务管理水平，有效提升民政工作管理效能和服务质量。 | [5 empty] | 通过对已立项的地方标准项目开展标准制修订及评估验收，完成印制150套民政标准手册，积极宣贯民政标准化工作，有效提升民政工作管理效能和服务质量。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开展地方标准制修订工作数 | 15 | >=16个 | =3个 | 18.75 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.2024年3月5日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年下达三批立项计划，我厅分三批次共申报59项地方标准立项，经市场监管局审核并发布立项公告，共立项17项。据此测算后，我处会同人事处按3个批次、每批次立项5~7项的标准，制定2025年该项目预算，计划制修订16项地方标准，每个标准制修订购买服务预算3万元，共计48万元； 2.2025年3月6日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年只下达两批立项计划，批次较2024年减少一批； 3.2025年1月27日，市场监管总局印发《关于开展深化地方标准管理制度改革试点工作的通知》，明确“试行地方标准制定负面清单，压减地方标准存量”的重点任务； 4.2025年5月，市场监管总局秘书处研究制定了《地方标准制定负面清单（试行）》，明确：“不得制定残疾人服务地方标准”“不得制定地名地址编码规范地方标准”，并印发各地执行； 5.2025年7月18日，自治区市场监管局发布《2025年第一批自治区地方标准制修订计划项目的通告》，我厅申报的3个地方标准（儿童福利2项、精神卫生1项）获准立项； 6.2025年8月25日，我厅向自治区市场监管局申报第二批地方标准制修订项目4个，起草单位均不是民政福利机构。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 印制民政标准手册 | 15 | >=100套 | =150套 | 100 | 15 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 地方标准制修订通过率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.2024年3月5日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年下达三批立项计划，我厅分三批次共申报59项地方标准立项，经市场监管局审核并发布立项公告，共立项17项。据此测算后，我处会同人事处按3个批次、每批次立项5~7项的标准，制定2025年该项目预算，计划制修订16项地方标准，每个标准制修订购买服务预算3万元，共计48万元； 2.2025年3月6日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年只下达两批立项计划，批次较2024年减少一批； 3.2025年1月27日，市场监管总局印发《关于开展深化地方标准管理制度改革试点工作的通知》，明确“试行地方标准制定负面清单，压减地方标准存量”的重点任务； 4.2025年5月，市场监管总局秘书处研究制定了《地方标准制定负面清单（试行）》，明确：“不得制定残疾人服务地方标准”“不得制定地名地址编码规范地方标准”，并印发各地执行； 5.2025年7月18日，自治区市场监管局发布《2025年第一批自治区地方标准制修订计划项目的通告》，我厅申报的3个地方标准（儿童福利2项、精神卫生1项）获准立项； 6.2025年8月25日，我厅向自治区市场监管局申报第二批地方标准制修订项目4个，起草单位均不是民政福利机构。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 民政标准化宣贯完成率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.2024年3月5日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年下达三批立项计划，我厅分三批次共申报59项地方标准立项，经市场监管局审核并发布立项公告，共立项17项。据此测算后，我处会同人事处按3个批次、每批次立项5~7项的标准，制定2025年该项目预算，计划制修订16项地方标准，每个标准制修订购买服务预算3万元，共计48万元； 2.2025年3月6日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年只下达两批立项计划，批次较2024年减少一批； 3.2025年1月27日，市场监管总局印发《关于开展深化地方标准管理制度改革试点工作的通知》，明确“试行地方标准制定负面清单，压减地方标准存量”的重点任务； 4.2025年5月，市场监管总局秘书处研究制定了《地方标准制定负面清单（试行）》，明确：“不得制定残疾人服务地方标准”“不得制定地名地址编码规范地方标准”，并印发各地执行； 5.2025年7月18日，自治区市场监管局发布《2025年第一批自治区地方标准制修订计划项目的通告》，我厅申报的3个地方标准（儿童福利2项、精神卫生1项）获准立项； 6.2025年8月25日，我厅向自治区市场监管局申报第二批地方标准制修订项目4个，起草单位均不是民政福利机构。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 民政标准化宣贯完成及时率 | 10 | >=90% | =100% | 111.11 | 8.89 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 1.2024年3月5日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年下达三批立项计划，我厅分三批次共申报59项地方标准立项，经市场监管局审核并发布立项公告，共立项17项。据此测算后，我处会同人事处按3个批次、每批次立项5~7项的标准，制定2025年该项目预算，计划制修订16项地方标准，每个标准制修订购买服务预算3万元，共计48万元； 2.2025年3月6日，自治区市场监管局发布《新疆维吾尔自治区地方标准立项申报指南》，明确全年只下达两批立项计划，批次较2024年减少一批； 3.2025年1月27日，市场监管总局印发《关于开展深化地方标准管理制度改革试点工作的通知》，明确“试行地方标准制定负面清单，压减地方标准存量”的重点任务； 4.2025年5月，市场监管总局秘书处研究制定了《地方标准制定负面清单（试行）》，明确：“不得制定残疾人服务地方标准”“不得制定地名地址编码规范地方标准”，并印发各地执行； 5.2025年7月18日，自治区市场监管局发布《2025年第一批自治区地方标准制修订计划项目的通告》，我厅申报的3个地方标准（儿童福利2项、精神卫生1项）获准立项； 6.2025年8月25日，我厅向自治区市场监管局申报第二批地方标准制修订项目4个，起草单位均不是民政福利机构。
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政标准化创制经费 | 10 | <=3万元/个 | =2.95万元/个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民政标准化宣贯成本 | 10 | <=10万元 | =10万元 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民政领域统一标准 | 10 | 不断促进 | =100% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 81.67分