## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 民政民生大数据智慧服务平台（新疆数字民政一体化支撑平台）项目
主管部门 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政事业服务中心（新疆维吾尔自治区低收入家庭经济状况核对中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 993.00 | 993.00 |  | 993.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 993.00 | 993.00 |  | 993.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过开发3套系统：搭建统一应用支撑平台、搭建统一公共服务平台、数据共享交换平台迭代升级并进行系统集成，实现数据畅通共享、“单项事”整合为“一件事”集成办理、“窗口办”“网上办”“掌上办”一体化，减少基层民政用户账号数不少于800个，民政政务服务事项办理率有效提升至80%以上，满足人民群众“服务速度要快”“服务质量要高”的新期待。 | [5 empty] | 一是建设了全厅业务系统的统一入口门户，统一纳管了我厅自建的8个业务系统与4个小程序，实现账号一次登录，多个系统灵活切换，支撑民政服务从“分散办理”向“一体化协同”转型，实现了由点到线，由线及面的全方位、多层次的统一纳管体系，解决了多系统分散登录、重复录入等问题，减少了基层工作人员账号数量、系统切换时间，提升了民政业务综合办理效率。二是建设了全厅数据共享交换的统一出入口平台，横向对接数发局、公安厅、高法、住建厅、财政厅、残联、自然资源厅、市监局及农业厅等9个部门、纵向对接民政部，并且汇聚了厅自建系统和民政部统建系统共计12个系统的数据，全面的支撑了全厅的数据交换与数据应用工作，为民政数据服务持续提供支撑能力。三是建设了可视化平台，实现全民政业务场景可视化覆盖，各级管理人员科通过大屏快速掌握全疆民政业务训醒态势。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 民生服务平台升级和开发系统数量 | 10 | =3套 | =3套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发软件操作系统采购数量 | 5 | =10套 | =10套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发软件中间件采购数量 | 5 | =7套 | =7套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 开发软件数据库采购数量 | 10 | =3套 | =3套 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 民生服务平台系统验收合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 平台系统运行维护响应时间 | 10 | <=1小时 | =1小时 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生服务平台软件开发基准费用 | 5 | <=1万元/人/月 | =1万元/人/月 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生服务平台中间件成本 | 5 | <=1.55万元/套 | =1.6万元/套 | 0 | 0 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证 | 偏差原因：初始指标设定基于历史数据，实际总成本指标不超过预定设定指标。下一步措施：将精准规划，充分调研各项成本预算
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 民生服务平台操作系统成本 | 5 | <=0.615万元/套 | =0.45万元/套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标 | 开发软件数据库成本 | 5 | <=7.50万元/套 | =5.2万元/套 | 100 | 5 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 正式材料,原始凭证
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 减少基层民政用户账号数 | 10 | >=800个 | =800个 | 100 | 10 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升民政政务服务事项办理率 | 10 | >=80% | =90% | 112.5 | 8.75 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 偏差原因：初始指标设定基于历史数据，实际总成本指标不超过预定设定指标。下一步措施：将精准规划，充分调研各项成本预算
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 93.75分