## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2025年度)
项目名称 |  | 自治区“福康工程”残疾人康复辅具配置项目
主管部门 | [6 empty] | 实施单位 |  | 新疆维吾尔自治区民政厅
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 500.00 | 500.00 |  | 500.00 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0.00 | 0.00 |  | 0.00 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过对4个地州巡回筛查，为我区符合“福康工程”配置条件的困难残疾人配置康复辅具不少于1085件，提升康复辅具器具配置服务保障能力和水平，帮助其实现生活自理能力，增加生活自信心，充分感受到党和国家对困难残障人员的关怀。 | [5 empty] | 2025年5月已对阿克苏、昌吉州、博州、塔城地区等四个地州服务对象辅具器具适配工作，配置各类辅具器具1334件，切实帮助服务对象提升生活自信心，使其充分感受到了党和国家对困难残障人员的关心、关爱。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 目标值 | 业绩值 | 完成率 | 指标得分 | 指标值设定依据 | 上年完成情况 | 赋分规则 | 佐证资料 | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 巡回服务地州数量 | 15 | >=4个 | =4个 | 100 | 15 | 计划标准 | =3个 | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 辅具配置数量 | 15 | >=1085件 | =1334件 | 122.94 | 11.56 | 计划标准 | - | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 受众群体需求量较大，为最大限度满足服务对象的需求，辅具配置数量超额20%。改进措施：提高指标值设置质量，
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 辅具质量合格率 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | =95% | 按照完成比例赋分 | 工作资料 | 项目2025年度据实开展，与年初预设有所偏差，下一步措施：提前制定工作计划，确保按计划完成各项工作任务，按时完成预算支出计划目标
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 辅具配置按期完成率 | 10 | =100% | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | =100% | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 经济成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 社会成本指标
年度绩效指标完成情况 | 成本指标 | 生态环境成本指标
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 经济效益指标 | 辅具设备利用率 | 20 | =100% | =100% | 100 | 20 | 计划标准 |  | 按照完成比例赋分 | 工作资料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升康复辅具器具配置服务保障能力和水平 | 10 | 有效提升 | =100% | 100 | 10 | 历史标准 | 显著提高 | 按评判等级赋分 | 说明材料
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 生态效益指标
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 接受“福康工程”配置人员满意度 | 10 | >=95% | =95% | 100 | 10 | 历史标准 | =95% | 满意度赋分 | 工作资料,说明材料
总分 |  |  |  | 100 |  |  |  | 96.56分