新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）转移支付2025年度绩效自评报告

项目名称：中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）

实施单位（公章）：阿克苏地区民政厅、巴州民政局、伊犁州民政局
主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：黄春晓、徐国强、韩文炎

填报时间：2026年3月31日
新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）转移支付2025年度绩效自评报告
为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《财政部关于开展2025年度中央对地方转移支付绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号），自治区民政厅、财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2025年度中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目资金绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达中央集中彩票公益金转移支付支持社会福利事业资金预算和绩效目标情况。

1.下达预算情况

2025年度，财政部下达我区中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目1006万元，用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类，详细如下：
2025年6月，财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目，资金1006万元。
2.下达绩效目标情况

财政部随文下达新疆区域绩效目标，情况详见下表：

	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(第二批)

	中央主管部门
	[118]民政部

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅

	资金情况（万元）
	下达资金总额
	1006

	
	其中：中央财政补助
	1006

	
	地方资金
	

	年度
总体
目标
	一、优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络：改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。

二、开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。

三、对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老服务业务培训人次数
	≥500人次

	
	
	
	机构提供集中养老服务时长
	≥1500人月

	
	
	
	居家和社区养老服务人次数
	≥3000人次

	
	
	
	公办养老机构入住率提升比例
	≥10%

	
	
	
	公办养老机构照护人员占比率提升比例
	≥10%

	
	
	
	管理运营体制改革公办养老机构数
	≥1个

	
	
	
	接受社区康复服务的精神障碍患者数
	≥400人

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人次数
	≥4000人次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务督导评估次数
	≥4次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务业务培训人次数
	≥50人次

	
	
	
	接受个案帮扶困境儿童数
	≥50人

	
	
	
	开展困境儿童个案帮扶人次数
	≥400人次

	
	
	
	困境儿童关爱服务业务培训人次数
	≥300人次

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%

	
	效益指标
	社会效益
	乡镇层面养老服务覆盖率
	≥95%

	
	
	
	村级老年协会或养老互助组织覆盖率
	≥70%

	
	
	
	精神障碍社区康复服务机构(站点)对社区(村)覆盖率
	≥70%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受养老服务的老年人(或家庭成员)满意度
	≥90%

	
	
	
	接受康复服务的精神障碍患者(或家庭成员)满意度
	≥90%

	
	
	
	接受关爱服务的困境儿童(或监护人)满意度
	≥90%


（二）地州（市）资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。
1.自治区分解下达预算情况
2025年7月下达《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（新财社〔2025〕60号）安排预算1006万元。

资金分解如下：

中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金分配表
	序号
	地（州、市）
	县市区
	项目名称
	资金额度

（万元）

	1
	阿克苏地区
	阿克苏市
	阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目
	558

	2
	巴州
	轮台县
	轮台县困境儿童关爱服务试点项目
	228

	3
	伊犁州
	伊宁市
	伊宁市精神障碍社区康复服务试点项目
	220

	合计
	1006


2.分解下达绩效目标情况如下

严格按照自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，对县（市）资金的分配主要依据任务特点进行合理的安排，绩效目标详见下表：

	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	（2025年度）

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）

	中央主管部门
	[118]民政部

	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅
	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	项目资金总额
	1006

	
	其中：中央财政补助
	1006

	
	地方资金
	

	年
度
总
体
目
标
	一、优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。
二、开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。
三、对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老服务业务培训人次数
	≥500人次

	
	
	
	机构提供集中养老服务时长
	≥1500人月

	
	
	
	居家和社区养老服务人次数
	≥3000人次

	
	
	
	公办养老机构入住率提升比例
	≥10%

	
	
	
	公办养老机构照护人员占比率提升比例
	≥10%

	
	
	
	管理运营体制改革公办养老机构数
	≥1个

	
	
	
	接受社区康复服务的精神障碍患者数
	≥400人

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人次数
	≥4000人次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务督导评估次数
	≥4次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务业务培训人次数
	≥50人次

	
	
	
	接受个案帮扶困境儿童数
	≥50人

	
	
	
	开展困境儿童个案帮扶人次数
	≥400人次

	
	
	
	困境儿童关爱服务业务培训人次数
	≥300人次

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%

	
	效益指标
	社会效益
	乡镇层面养老服务覆盖率
	100%

	
	
	
	村级老年协会或养老互助组织覆盖率
	≥50%

	
	
	
	精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率
	≥60%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度
	≥90%

	
	
	
	接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度
	≥90%

	
	
	
	接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度
	≥90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	(2025年度)

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(第二批)—阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目

	自治区主管部门
	自治区民政厅

	地级财政部门
	阿克苏地区财政局
	地级主管部门
	阿克苏地区民政局

	资金情况
(万元)
	项目资金总额
	558

	
	其中：中央财政补助
	558

	
	地方资金
	

	年度总体目标
	优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络；改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率；完善基本养老服务体系建设。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	养老服务业务培训人次数
	≥500人次

	
	
	
	机构提供集中养老服务时长
	≥1500人月

	
	
	
	居家和社区养老服务人次数
	≥3000人次

	
	
	
	公办养老机构入住率提升比例
	≥10%

	
	
	
	公办养老机构照护人员占比率提升比例
	≥10%

	
	
	
	管理运营体制改革公办养老机构数
	≥1个

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%

	
	效益指标
	社会效益
	乡镇层面养老服务覆盖率
	100%

	
	
	
	村级老年协会或养老互助组织覆盖率
	≥50%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受养老服务的老年人(或家庭成员)满意度
	≥90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	(2025年度)

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(第二批)—伊宁市精神障碍社区康复服务试点项目

	自治区主管部门
	自治区民政厅

	地级财政部门
	伊犁州财政局
	地级主管部门
	伊犁州民政局

	资金情况
(万元)
	项目资金总额
	220

	
	其中：中央财政补助
	220

	
	地方资金
	

	年度总体目标
	开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	接受社区康复服务的精神障碍患者数
	≥400人

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人次数
	≥4000人次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务督导评估次数
	≥4次

	
	
	
	精神障碍社区康复服务业务培训人次数
	≥50人次

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%

	
	效益指标
	社会效益
	精神障碍社区康复服务机构（站点）对社区（村）覆盖率
	≥60%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受康复服务的精神障碍患者(或家庭成员)满意度
	≥90%


	中央对地方转移支付区域绩效目标表

	(2025年度)

	项目名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金(第二批)—轮台县加强困境儿童关爱服务试点项目

	自治区主管部门
	自治区民政厅

	地级财政部门
	巴州财政局
	地级主管部门
	巴州民政局

	资金情况
(万元)
	项目资金总额
	228

	
	其中：中央财政补助
	228

	
	地方资金
	

	年度总体目标
	对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。

	绩效指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产出指标
	数量指标
	接受个案帮扶困境儿童数
	≥50人

	
	
	
	开展困境儿童个案帮扶人次数
	≥400人次

	
	
	
	困境儿童关爱服务业务培训人次数
	≥300人次

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%

	
	
	时效指标
	困境儿童关爱服务业务培训按期完成率
	≥90%

	
	效益指标
	社会效益
	儿童福利工作者业务能力提升率
	≥90%

	
	满意度指标
	服务对象满意度指标
	接受关爱服务的困境儿童(或监护人)满意度
	≥90%


二、绩效情况分析
（一）资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。

2025年度下达中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目总预算资金为1006万元，资金到位1006万元，到位率100%；2025年6月，财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）下达新疆中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目，资金1006万元。

2.项目资金执行情况分析。

截止到2025年12月31日，2025年度用于中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金项目的资金总计1006万元、共计执行401.65万元，执行率39.93%，具体情况如下表：

资金执行情况表

	序号
	地州
	预算金额

（万元）
	支出金额

(万元)
	执行率（%）

	
	
	
	
	

	1
	阿克苏地区
	558
	200.95
	36.01%

	2
	巴州
	228
	136.8
	60%

	3
	伊犁州
	220
	63.9
	29.05%

	合计
	1006
	401.65
	39.93%


（二）项目资金管理情况分析。
新疆维吾尔自治区民政厅厅党组高度重视预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的责任意识，主要领导亲自安排部署，分管厅领导常抓不懈，不折不扣地贯彻落实预算绩效管理各项工作要求，统筹谋划，扎实推进，预算绩效管理工作迈上新台阶、展现新水平；在资金分配上，坚持与民政事业发展规划相衔接，坚持与经济社会发展水平相适应，按照政策支持方向、支持标准，开展项目分配工作；在项目下达方面，严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>的通知》（民办发〔2024〕9号）等文件规定的时限要求分解下达；在资金拨付过程中，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规；在项目资金使用上，建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用；在项目执行中，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管；在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益；在支出责任履职上，严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求。
1.资金分配科学性。根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）要求，主要安排用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类等三个方面。坚持与民政事业发展规划相衔接，坚持与经济社会发展水平相适应，按照政策支持方向、支持标准，开展项目储备工作，要求地州民政部门按照程序申报项目，自治区民政厅规财处会同相关业务处室共同对申报项目严格审核把关，评估通过的项目纳入储备项目库，经厅党组研究审议通过后，将储备项目库报自治区财政厅审核。依据财政审核评估及修改意见建议，及时修改完善储备项目库。项目分配遴选坚持与资金使用、绩效管理挂钩机制，结合地州需求，优先考虑亟具备实施条件的项目。按照中央集中彩票公益金使用支持方向，会同相关业务处室对建议清单进行再核实、再评估，按照轻重缓急，形成资金分配建议清单。资金分配方案由民政厅规财处会同相关业务处室共同提出，经过民政厅党组会研究审议通过后，报财政厅按照程序审核审批后，自治区财政厅和民政厅联合发文下达项目资金，明确项目实施单位，项目资金直接分配至各地。

2.资金下达及时性。严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>的通知》（民办发〔2024〕9号）等文件规定的时限要求分解下达，按照老年人福利、儿童福利、残疾人福利等三方面内容，及时按照项目申报程序组织申报项目，经相关处室评估后提出项目分配建议清单，及时报请厅党组集体研究后报财政厅审核研究同意后，自治区民政厅、财政厅会签联合将拨款文件和项目预算绩效目标在规定30日内分解下达各地。

3.资金拨付合规性。根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）等文件要求，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

4.资金使用规范性。指导相关地（州、市）民政局专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目资金支付需求，确保新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目顺利实施。

5.资金执行准确性。按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号）《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2019〕79号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等制度，指导相关地（州、市）民政局按照时间表、线路图，严格落实调度制度，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。

6.预算绩效管理情况。按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，一是认真履行预算绩效管理责任，形成书记厅长抓“难点”、副厅长分片包干、业务处室常态监管的局面，预算绩效管理覆盖率达100%，提升了工作管理水平；二是印发《预算绩效执行责任落实方案》，明确职责任务，规范绩效运行监控、评价结果应用等各环节流程。结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，出台《经费支出管理办法》《政府采购公平竞争审查暂行办法》等制度文件，形成了较为完备的内部控制体系；三是组织开展了民政预算绩效及项目管理培训，为提升绩效管理水平夯实了基础；四是联合自治区财政厅、发展改革委印发《项目建设任务及资金支出进度的通知》，指导各地各单位对照时间表、线路图加快项目推进，认真落实月调度制度，加大绩效监控，强化资金使用绩效总体评价。自治区民政厅严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。

7.支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
（三）总体绩效目标完成情况分析。

年初总体绩效目标：一是优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络：改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率：完善基本养老服务体系建设。二是开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。三是对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。

总体绩效目标完成情况分析：截止2025年度，一是支持阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目，优化县域养老服务资源配置，改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效益；项目2025年7月下达，项目建设期、服务期为1年，目前还有部分提升改造、养老服务工作正在进行中；二是支持伊宁市精神障碍社区康复服务试点项目，开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭负担；项目中标价为215万元，目前已完成63.9万元资金支付，该项目上年项目服务周期尚未结束，致使2025年项目于12月完成招标及首笔资金支付；三是支持轮台县加强困境儿童关爱服务试点项目，对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制；项目已困境儿童建档3726人，接受个案社工55人165次，开展业务培训103人。
（四）绩效指标完成情况分析
1.产出指标完成情况分析

（1）数量指标。

a.财政部随文下达养老服务业务培训人次数指标，指标值为≥500人次，实际完成510人次，完成率102%，偏差率2%。

b.财政部随文下达机构提供集中养老服务时长指标，指标值为≥1500人月，实际完成1584人月，完成率105.6%，偏差率5.6%。

c.财政部随文下达居家和社区养老服务人次数指标，指标值为≥3000人次，实际完成1800人次，完成率60%，偏差率40%。偏差原因：该项目2025年7月下达，项目服务期1年，部分服务工作仍在服务期。

d.财政部随文下达公办养老机构入住率提升比例指标，指标值为≥10%，实际完成12%，完成率120%，偏差率20%。

e.财政部随文下达公办养老机构照护人员占比率提升比例指标，指标值为≥10%，实际完成15.3%，完成率100%，偏差率0%。偏差原因为：2024年公办养老机构照护人员总数13人。2025年底公办养老机构照护人员总数15人，人数增长故而提升比例15.3%。
f.财政部随文下达管理运营体制改革公办养老机构数指标，指标值为≥1个，实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

g.财政部随文下达接受社区康复服务的精神障碍患者数指标，指标值为≥400人，实际完成0人，完成率0%，偏差率100%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

h.财政部随文下达精神障碍社区康复服务人次数指标，指标值为≥4000人次，实际完成0人次，完成率0%，偏差率100%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

i.财政部随文下达精神障碍社区康复服务督导评估次数指标，指标值为≥4次，实际完成0次，完成率0%，偏差率100%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

j.财政部随文下达精神障碍社区康复服务业务培训人次数指标，指标值为≥50人次，实际完成0人次，完成率0%，偏差率100%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

k.财政部随文下达接受个案帮扶困境儿童数指标，指标值为≥50人，实际完成55人，完成率110%，偏差率10%。

l.财政部随文下达开展困境儿童个案帮扶人次数指标，指标值为≥400人次，实际完成165人次，完成率41.25%，偏差率58.75%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期为一年，年中结束，致使2025年项目启动晚；2025年试点项目暂未结项，预计2026年4月结项验收。

m.财政部随文下达困境儿童关爱服务业务培训人次数指标，指标值为≥300人次，实际完成103人次，完成率34.33%，偏差率65.67%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期为一年，年中结束，致使2025年项目启动晚；2025年试点项目暂未结项，预计2026年4月结项验收。

（2）质量指标。

a.财政部随文下达培训合格率指标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

（3）时效指标。

财政部随文下达的绩效目标未设定时效指标。

（4）成本指标。

财政部随文下达的绩效目标未设定成本指标。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。

财政部随文下达的绩效目标未设定经济效益指标。

（2）社会效益。

a.财政部随文下达乡镇层面养老服务覆盖率指标，指标值为≥95%，实际完成100%，完成率105.26%、偏差率5.26%。

b.财政部随文下达村级老年协会或养老互助组织覆盖率指标，指标值为≥70%，实际完成25%，完成率35.71%、偏差率64.29%。偏差原因：该项目2025年7月下达，项目服务期1年，部分服务工作仍在服务期。

c.财政部随文下达精神障碍社区康复服务机构(站点)对社区（村）覆盖率指标，指标值为≥70%，实际完成0%，完成率0%、偏差率100%。偏差原因：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

（3）生态效益。

财政部随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

（4）可持续影响。

财政部随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

3.满意度指标完成情况分析。

a.财政部随文下达接受养老服务的老年人（或家庭成员）满意度指标，指标值为≥90%，实际完成95%，完成率105.56%，偏差率5.56%。

b.财政部随文下达接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度指标，指标值为≥90%，实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因为：因2024年项目资金拨付较晚，项目延至2025年初启动，周期一年尚未结束；2025年试点项目于2025年12月才完成招标及首笔支付，计划于2026年3月启动，目前尚未实施，故相关指标未完成。

c.财政部随文下达接受关爱服务的困境儿童（或监护人）满意度指标，指标值为≥90%，实际完成90%，完成率100%，偏差率100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）偏离的绩效目标

（1）未完成指标

a.财政部随文下达居家和社区养老服务人次数指标。

b.财政部随文下达接受社区康复服务的精神障碍患者数指标。

c.财政部随文下达精神障碍社区康复服务人次数指标。

d.财政部随文下达精神障碍社区康复服务督导评估次数指标。

e.财政部随文下达精神障碍社区康复服务业务培训人次数指标。

f.财政部随文下达开展困境儿童个案帮扶人次数指标。

g.财政部随文下达困境儿童关爱服务业务培训人次数指标。

h.财政部随文下达村级老年协会或养老互助组织覆盖率指标。

i.财政部随文下达精神障碍社区康复服务机构(站点)对社区（村）覆盖率指标。

j.财政部随文下达接受康复服务的精神障碍患者（或家庭成员）满意度指标。

偏差原因：一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。

（2）完成率超出30%及以上指标

a.财政部随文下达公办养老机构照护人员占比率提升比例指标，超出原因为：2024年公办养老机构照护人员总数13人。2025年底公办养老机构照护人员总数15人，人数增长故而提升比例15.3%；

（二）下一步改进措施

a.项目实施过程中存在不足

一是由于2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）项目于2025年6月才下达，资金拨付时间较晚，且项目服务周期为一年，目前尚未结束，因此部分服务工作仍在服务期限内；二是阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目的规划编制招标于9月初完成意向公开，并于10月发布招标公告，原定10月19日开标。但因投标单位资质审查合格者不足3家，导致首次开标失败。随后于10月27日重新组织开标，最终以15万元中标价完成。而该项目的服务标于10月中旬进行竞争性磋商，同样因符合资质要求的投标单位不足3家，导致流标。

b.下一步工作实施改进措施

阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目的三个标段已完成全部开标及合同签订工作，各项服务已全面展开，阶段性目标均已达成。同时，轮台县困境儿童关爱服务试点项目也在稳步推进中。根据当前实施进度，预计上述两个项目均将于2026年4月完成结项验收。在后期项目开展中：一要持之以恒抓好项目整改。我们要坚持问题导向，补齐短板弱项，明确项目剩余工作完成时间表、线路图，形成任务清单，督促地州抓好整改落实。二要落实跟踪调度制度。按照绩效监控节点的部署要求，认真落实调度跟踪制度，采取月调度制度，利用预算绩效信息系统，建立资金监管台账，会同相关业务处室加强重点项目、重点县市督促落实，持续推进预算绩效运行监控，促进资金使用与绩效管理深度融合，确保项目资金及时发挥成效。

四、绩效自评结果及拟应用和公开情况

1.绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现项目资金执行进展不高，指标完成情况较低。项目于2025年7月下达，项目实施周期较短，项目服务周期暂未结束。后期改进措施，一是建立月调度、季通报制度，要求地（州、市）民政局加快民政资金支出，绩效执行进度；二是督促地（州、市）民政局加快项目实施进度，同时督促各地民政局积极协调当地财政局，及时拨付资金，确保项目顺利结项。

2.评价结果将在自治区民政厅、自治区财政厅门户网站进行公示公开,广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督中未发现问题。

六、附件

转移支付区域（项目）绩效自评表

中央对地方转移支付区域（项目）绩效自评表
	转移支付（项目）名称
	中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金（第二批）

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	阿克苏地区民政厅、巴州民政局、伊犁州民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数
	全年执行数
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	1006
	401.65
	39.93%

	
	其中：中央财政资金
	1006
	401.65
	39.93%

	
	地方财政资金
	0
	0
	

	
	其他资金
	0
	0
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）要求，主要安排用于支持老年人福利类、残疾人福利类、儿童福利类等三个方面。坚持与民政事业发展规划相衔接，坚持与经济社会发展水平相适应，按照政策支持方向、支持标准，开展项目储备工作，要求地州民政部门按照程序申报项目，自治区民政厅规财处会同相关业务处室共同对申报项目严格审核把关，评估通过的项目纳入储备项目库，经厅党组研究审议通过后，将储备项目库报自治区财政厅审核。依据财政审核评估及修改意见建议，及时修改完善储备项目库。项目分配遴选坚持与资金使用、绩效管理挂钩机制，结合地州需求，优先考虑亟具备实施条件的项目。按照中央集中彩票公益金使用支持方向，会同相关业务处室对建议清单进行再核实、再评估，按照轻重缓急，形成资金分配建议清单。资金分配方案由民政厅规财处会同相关业务处室共同提出，经过民政厅党组会研究审议通过后，报财政厅按照程序审核审批后，自治区财政厅和民政厅联合发文下达项目资金，明确项目实施单位，项目资金直接分配至各地。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>的通知》（民办发〔2024〕9号）等文件规定的时限要求分解下达，按照老年人福利、儿童福利、残疾人福利等三方面内容，及时按照项目申报程序组织申报项目，经相关处室评估后提出项目分配建议清单，及时报请厅党组集体研究后报财政厅审核研究同意后，自治区民政厅、财政厅会签联合将拨款文件和项目预算绩效目标在规定30日内分解下达各地。
	无

	
	拨付合规性
	根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）等文件要求，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。
	无

	
	使用规范性
	指导相关地（州、市）民政局专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目资金支付需求，确保新疆维吾尔自治区中央集中彩票公益金转移支付项目顺利实施。
	无

	
	执行准确性
	按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号）《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》（民办函〔2019〕79号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等制度，指导相关地（州、市）民政局按照时间表、线路图，严格落实调度制度，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》、《关于加强和规范自治区本级项目支出“全过程”预算绩效管理结果应用的通知》（新财预〔2022〕57号）等相关文件要求，一是认真履行预算绩效管理责任，形成书记厅长抓“难点”、副厅长分片包干、业务处室常态监管的局面，预算绩效管理覆盖率达100%，提升了工作管理水平；二是印发《预算绩效执行责任落实方案》，明确职责任务，规范绩效运行监控、评价结果应用等各环节流程。结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，出台《经费支出管理办法》《政府采购公平竞争审查暂行办法》等制度文件，形成了较为完备的内部控制体系；三是组织开展了民政预算绩效及项目管理培训，为提升绩效管理水平夯实了基础；四是联合自治区财政厅、发展改革委印发《项目建设任务及资金支出进度的通知》，指导各地各单位对照时间表、线路图加快项目推进，认真落实月调度制度，加大绩效监控，强化资金使用绩效总体评价。自治区民政厅严格执行有关财经制度，进一步加强预算绩效管理，在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益，确保资金安全规范使用，确保年度绩效目标如期实现。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	一是优化县域养老服务资源配置，构建布局合理、功能完善、运转高效、可持续的县乡村三级养老服务网络：改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效率：完善基本养老服务体系建设。二是开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭及社会总负担。三是对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制。
	截止2025年度，一是支持阿克苏市县域养老服务体系创新试点项目，优化县域养老服务资源配置，改革养老机构管理运营体制，提升服务质量和资源使用效益；项目2025年7月下达，项目建设期、服务期为1年，目前还有部分提升改造、养老服务工作正在进行中；二是支持伊宁市精神障碍社区康复服务试点项目，开展精神障碍社区康复服务以及服务督导评估、业务培训等，促进精神障碍患者回归和融入社会，减轻精神障碍患者家庭负担；项目中标价为215万元，目前已完成63.9万元资金支付，该项目上年项目服务周期尚未结束，致使2025年项目于12月完成招标及首笔资金支付；三是支持轮台县加强困境儿童关爱服务试点项目，对困境儿童提供关爱服务，对特殊困境儿童开展个案帮扶，对儿童福利工作者开展业务培训，完善适应儿童发展需求的关爱服务机制；项目已困境儿童建档3726人，接受个案社工55人165次，开展业务培训103人。

	
	
	

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	养老服务业务培训人次数
	≥500人次
	=510人次
	

	
	
	
	机构提供集中养老服务时长
	≥1500人月
	=1584人月
	

	
	
	
	居家和社区养老服务人次数
	≥3000人次
	=1800人次
	一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。下一步将持续跟进该项目进展情况，督促服务机构争取2026年尽快完成该项目

	
	
	
	公办养老机构入住率提升比例
	≥10%
	=12%
	

	
	
	
	公办养老机构照护人员占比率提升比例
	≥10%
	=15.3%
	2024年公办养老机构照护人员总数13人。2025年底公办养老机构照护人员总数15人，人数增长故而提升比例15.3%

	
	
	
	管理运营体制改革公办养老机构数
	≥1个
	=1个
	

	
	
	
	接受社区康复服务的精神障碍患者数
	≥400人
	=0人
	一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。下一步将持续跟进该项目进展情况，督促服务机构2026年争取尽快完成该项目

	
	
	
	精神障碍社区康复服务人次数
	≥4000人次
	=0人次
	

	
	
	
	精神障碍社区康复服务督导评估次数
	≥4次
	=0次
	

	
	
	
	精神障碍社区康复服务业务培训人次数
	≥50人次
	=0人次
	

	
	
	
	接受个案帮扶困境儿童数
	≥50人
	=55人
	

	
	
	
	开展困境儿童个案帮扶人次数
	≥400人次
	=165人次
	一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。下一步将持续跟进该项目进展情况，督促服务机构争取2026年尽快完成该项目

	
	
	
	困境儿童关爱服务业务培训人次数
	≥300人次
	=103人次
	

	
	
	质量指标
	培训合格率
	≥90%
	=90%
	

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	乡镇层面养老服务覆盖率
	≥95%
	=100%
	

	
	
	
	村级老年协会或养老互助组织覆盖率
	≥70%
	=25%
	一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。下一步将持续跟进该项目进展情况，督促服务机构争取2026年尽快完成该项目。

	
	
	
	精神障碍社区康复服务机构(站点)对社区(村)覆盖率
	≥70%
	=0%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	接受养老服务的老年人(或家庭成员)满意度
	≥90%
	=95%
	

	
	
	
	接受康复服务的精神障碍患者(或家庭成员)满意度
	≥90%
	=0%
	一是2024年项目资金下达时间较晚。2024年9月，根据财政部、民政部《关于下达2024年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2024〕110号），下达我区资金900万元。由于资金到位晚，导致项目实施周期相应延后，相关工作延续至2025年继续实施，未能按原定周期在2024年内完成。二是受上年项目影响，2025年项目启动相应延迟。2025年6月，根据财政部、民政部《关于下达2025年中央集中彩票公益金支持社会福利事业资金预算（第二批）的通知》（财社〔2025〕53号）文件下达第二批资金1006万元时，由于上年度结转项目仍在实施周期内，导致2025年新项目无法按期启动，进而影响了当年相关指标的完成进度。下一步将持续跟进该项目进展情况，督促服务机构争取2026年尽快完成该项目

	
	
	
	接受关爱服务的困境儿童(或监护人)满意度
	≥90%
	=90%
	

	说明
	无


