
新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目转移支付绩效自评报告

（2025年度）
项目名称：中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目

实施单位（公章）：各地民政部门

主管部门（公章）：自治区民政厅

项目负责人（签章）：黄春晓、徐国强、韩文炎
填报时间：2026年3月31日
新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目

转移支付2025年度绩效自评报告
为贯彻落实党中央全面实施预算绩效管理决策部署，根据《自治区财政部门关于开展2025年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2026〕1号），自治区民政厅、财政厅高度重视，严格按规范要求组织开展了2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目绩效自评工作，现将自评情况报告如下：
一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达专项彩票公益金专项转移支付预算和绩效目标情况
2025年度，自治区财政部门分批下达新疆2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目，共计27736万元，用于支持养老、儿童、精神卫生福利机构建设，对基础设施进行提升改造，购置设施设备等方面。

（二）自治区资金安排、分解下达预算和绩效目标情况
1.自治区分解下达预算情况

2024年12月下达《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）安排预算17683万元；2025年6月下达《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）安排预算10053万元，共安排预算27736万元。资金分解如下：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金

分配表

	序号
	项目名称
	资金（万元）

	1
	县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目
	5914

	2
	社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目
	2956

	3
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目
	4000

	4
	儿童福利设施建设项目
	2972

	5
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目
	741

	6
	精神卫生福利机构改造项目
	1100

	7
	残疾人康复辅具机构技术改造
	285

	8
	社区（村）老年人日间照料中心建设
	3891

	9
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升
	1122

	10
	特殊困难老年人家庭适老化改造
	1751

	11
	公办养老机构改造提升
	1639

	12
	儿童福利机构改造提升
	1365

	合计
	27736


2.自治区分解下达绩效目标情况

严格按照自治区财政厅下达的资金文件确定的绩效目标，根据《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）、《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）安排预算10053万元分解下达，绩效目标详见下表：

	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、吐鲁番市民政局、博州民政局、昌吉州民政局、阿克苏地区民政局、喀什地区民政局、巴州民政局、克拉玛依市民政局、塔城地区民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	5914

	
	其中：财政资金
	5914

	
	其他资金
	

	总体目标
	通过支持县乡养老服务机构、乡镇街道（区域）养老服务中心设施设备提升改造及消防改造；持续提升服务保障能力。

	绩
效
指
标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	县乡养老服务机构改造提升项目数量
	≥20个

	
	
	
	县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目数量
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效益指标
	社会效益
指标
	提升县乡养老服务机构服务保障能力
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	社区老年人日间照料中心项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	阿克苏地区民政局、阿勒泰地区民政局、博州民政局、昌吉州民政局、和田地区民政局、克州民政局、伊犁州民政局、塔城地区民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	2956

	
	其中：财政资金
	2956

	
	其他资金
	

	总体目标
	通过支持社区日间照料中心完成改造提升、新建、消防改造及设施设备购置，逐步提升社区日间照料中心综合服务能力和水平。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	社区日间照料中心改造提升及消防改造项目数量
	≥12个

	
	
	
	社区日间照料中心新建项目数量
	≥1个

	
	
	
	社区日间照料中心设备购置项目数量
	≥1个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升社区日间照料中心综合服务能力和水平
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	各地、州、市民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	4000

	
	其中：财政资金
	4000

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	依托符合老年助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平，让老年人感受到社会大家庭的关爱。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范地州市数量
	≥14个

	
	
	
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量
	≥635个

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	成本指标
	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准
	≤150元/人/月

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升老年人服务保障能力和水平
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	儿童福利设施建设项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、阿勒泰地区民政局、博州民政局、昌吉州民政局、阿克苏地区民政局、喀什地区民政局、和田地区民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	2972

	
	其中：财政资金
	2972

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过改造提升及配置儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构设施设备，提升机构服务保障能力，提升受益儿童的获得感和幸福感。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持儿童福利机构提升改造项目数
	≥8个

	
	
	
	支持儿童福利机构设备配置项目数
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构服务保障能力
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益儿童满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、塔城地区民政局、阿勒泰地区民政局、博州民政局、克拉玛依市民政局、昌吉州民政局、哈密市民政局、巴州民政局、阿克苏地区民政局、克州民政局、喀什地区民政局、和田地区民政局、乌鲁木齐市民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	741

	
	其中：财政资金
	741

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	为被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕士研究生发放补助费用。有效保障受助学生就学权利，提升教育水平。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	资助对象人数
	应补尽补

	
	
	质量指标
	受助对象按时毕业率
	≥90%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	按季社会化发放到位率
	100%

	
	
	成本指标
	资助费用
	≤1万元/人/学年

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	有效保障受助对象就学权利
	100%

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	 受助对象满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	精神卫生福利机构改造项目

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	巴州民政局、克拉玛依民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1100

	
	其中：财政资金
	1100

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过改造提升完善精神卫生福利机构短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备提升改造，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	精神卫生福利机构改造提升项目数量
	≥1个

	
	
	
	精神卫生机构消防、安防设备改造提升项目数量
	≥1个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升精神卫生福利机构能力和水平
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益残疾人员满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	残疾人康复辅具机构技术改造

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	新疆维吾尔自治区民政厅

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	285

	
	其中：财政资金
	285

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过改造提升康复辅具机构内设备技术短板问题，有效提升机构服务能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	康复辅具机构技术改造提升种类
	≥5种

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升康复辅具机构服务能力和水平
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益残疾人员满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	社区（村）老年人日间照料中心建设

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、塔城地区民政局、博州民政局、吐鲁番市民政局、巴州民政局、阿克苏地区、喀什地区民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	3891

	
	其中：财政资金
	3891

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过支持社区日间照料中心装修改建及设备购置；持续提升服务能力和服务水平。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	社区日间照料中心改造提升项目数量
	≥6个

	
	
	
	社区日间照料中心新建项目数量
	≥3个

	
	
	
	社区日间照料中心消防改造项目数量
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升社区日间照料中心服务能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	乌鲁木齐市民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1122

	
	其中：财政资金
	1122

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过支持乡镇（街道）区域养老服务中心设施设备提升改造及消防改造；持续提升服务保障能力。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升项目数量
	≥1个

	
	
	
	乡镇（街道）区域养老服务中心消防改造项目数量
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升乡镇（街道）区域养老服务中心服务保障能力
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	特殊困难老年人家庭适老化改造

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	各地、州、市民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1751

	
	其中：财政资金
	1751

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升居家安全性及便利性，增强特殊困难老年人的自主生活能力。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持特殊困难老年人家庭适老化改造服务地州市数量
	≥14个

	
	
	
	特殊困难老年人家庭适老化改造户数
	≥5000户

	
	
	质量指标
	特殊困难老年人家庭适老化改造合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目标准
	≤3500元/户

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升特殊困难老年人居家安全性及便利性
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	特殊困难老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	公办养老机构改造提升

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、昌吉州民政局、阿克苏地区、喀什地区民政局、阿勒泰地区民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1639

	
	其中：财政资金
	1639

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过支持公办养老机构设施设备提升改造及消防改造；持续提升服务保障能力。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	公办养老机构提升改造项目数量
	≥3个

	
	
	
	公办养老机构消防改造项目数量
	≥4个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升公办养老机构综合服务能力和水平
	逐步提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%


	中央对地方专项转移支付项目绩效目标表

	（ 2025年度）

	项目名称
	儿童福利机构改造提升

	所属专项
	中央对下转移支付

	中央主管部门
	民政部
	省级财政部门
	新疆维吾尔自治区财政厅

	省级主管部门
	新疆维吾尔自治区民政厅
	具体实施单位
	伊犁州民政局、阿勒泰地区民政局、塔城地区民政局、阿克苏地区民政局、克州民政局

	资金情况
（万元）
	年度资金总额：
	1365

	
	其中：财政资金
	1365

	
	其他资金
	

	总
体
目
标
	通过支持儿童福利院及未成年人救助保护中心等机构设施设备改造提升及消防改造，提升机构服务保障能力，提升受益儿童的获得感和幸福感。

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持儿童福利院及未成年人救助保护中心提升改造项目数量
	≥3个

	
	
	
	支持儿童福利院及未成年人救助保护中心消防改造项目数量
	≥2个

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%

	
	效
益
指
标
	社会效益
指标
	提升儿童福利院及未成年人救助保护中心等机构服务保障能力
	有效提升

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益儿童满意度
	≥90%


二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析
1.项目资金到位情况分析。

2025年度自治区下达中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目总预算资金为27736万元，资金到位27736万元，到位率100%。
2.项目资金执行情况分析。

截至2025年12月31日，2025年度用于新疆中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目的资金总计27736万元，共计执行20474.034万元，执行率73.82%，具体情况如下：

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金

项目执行情况表

	序号
	项目名称
	资金（万元）
	执行数（万元）
	执行率

	1
	县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目
	5914
	5488.86
	92.81%

	2
	社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目
	2956
	2537.92
	85.86%

	3
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目
	4000
	2774.37
	69.36%

	4
	儿童福利设施建设项目
	2972
	2251.8
	75.77%

	5
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目
	741
	636
	85.83%

	6
	精神卫生福利机构改造项目
	1100
	971.21
	88.29%

	7
	残疾人康复辅具机构技术改造
	285
	284.76
	99.92%

	8
	社区（村）老年人日间照料中心建设
	3891
	1843.1
	47.37%

	9
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升
	1122
	359.58
	32.05%

	10
	特殊困难老年人家庭适老化改造
	1751
	1557.85
	88.97%

	11
	公办养老机构改造提升
	1639
	994.584
	60.68%

	12
	儿童福利机构改造提升
	1365
	774
	56.70%

	合计
	27736
	20474.034
	73.82%


（二）资金管理情况分析

新疆维吾尔自治区民政厅厅党组高度重视预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的责任意识，主要领导亲自安排部署，分管厅领导常抓不懈，不折不扣地贯彻落实预算绩效管理各项工作要求，统筹谋划，扎实推进，预算绩效管理工作迈上新台阶、展现新水平；在资金分配上，坚持与民政事业发展规划相衔接，坚持与经济社会发展水平相适应，按照政策支持方向、支持标准，开展项目储备分配工作；在项目下达方面，严格按照预算法及《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《民政部办公厅关于印发<民政部彩票公益金使用管理办法>的通知》（民办发〔2024〕9号）等文件规定的时限要求分解下达；在资金拨付过程中，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规；在项目资金使用上，建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用；在项目执行中，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管；在预算执行中做好绩效监控，预算执行完做好绩效评价，切实提高财政资金使用效益；在支出责任履职上，严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求。

1.资金分配科学性。2025年度，下达我区中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金27736万元。我区资金分配严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准进行，及早下发通知，指导各地结合实际，按照各地轻重缓急、项目建设成熟度、建设规模和投资控制等因素，建立完善储备项目库。从项目建设前期条件较为成熟的项目进行遴选，对项目名称、建设床位、改造建筑面积、消防是否达标、当地配套资金等内容进行再核实，据实调整、修改完善项目要素，避免项目下达后因选址等前期条件不成熟而不能实施。
2.下达及时性。严格按照《中华人民共和国预算法》《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）等文件精神，按照老年人福利、儿童福利、残疾人福利等三方面内容，及时按照项目申报程序组织各地申报项目，经相关处室评估后提出项目分配建议清单，及时报请厅党组集体研究后报财政厅审核研究同意后，自治区民政厅、财政厅会签联合将拨款文件和项目预算绩效目标在规定30日内分解下达各地。

3.拨付合规性。严格按照《中华人民共和国预算法》《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号），《民政部彩票公益金使用管理办法》（民办发〔2019〕34号），《民政部办公厅关于进一步加强彩票公益金使用管理的通知》，（民办函〔2019〕79号）等文件拨付资金，未出现将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题，资金拨付合规。

4.使用规范性。指导各地专款专用，加快预算执行进度，切实提高资金使用效益。建立了资金使用管理制度，严格做到彩票公益资金专款专用，严禁挤占挪用，确保资金高效、安全使用。对套取、截留、挤占、挪用的，按有关规定严肃查处，确保项目在管理可控范围内顺利实施。总体来看，本项目资金的整体管理水平较好，做到了专款专用、及时拨付、规范支付，保障新疆维吾尔自治区中央专项彩票公益金专项转移支付项目资金支付需求，确保项目顺利实施。

5.执行准确性。按照《彩票公益金管理办法》（财综〔2021〕18号）《自治区民政厅预算绩效一体化推进工作方案》《自治区民政厅工程建设项目变更管理办法》《自治区民政厅工程建设项目基本建设程序规范管理指引清单》等14项制度，指导各地按照时间表、线路图，采取月调度、季通报常态化监管方式，加快项目推进，强化日常监管，定期分析监测，从源头上把好项目建设、资金支付管理关口，确保了项目建设有人抓、有人管，确保了资金使用依法依规、专款专用。
6.预算绩效管理情况。绩效评估贯穿于福利彩票资金使用管理全过程。在细化下达预算时，同步下达专项彩票公益金支持项目绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付管理，按期开展绩效监控和绩效评价工作。2025年厅党组高度重视预算绩效管理工作，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的责任意识；一是年初邀请自治区财政部门门相关处室共同召开全区民政预算绩效一体化推进会议，指导各地民政部门加强绩效管理；二是印发《预算绩效执行责任落实方案》，明确职责任务，规范绩效运行监控、评价结果应用等各环节流程。结合《党政机关厉行节约反对浪费条例》，出台《经费支出管理办法》《政府采购公平竞争审查暂行办法》等制度文件，形成了较为完备的内部控制体系；三是组织开展了民政预算绩效及项目管理培训，为提升绩效管理水平夯实了基础；四是狠抓事中监控，利用民政预算绩效一体化系统，定期调度分析监测，将绩效管理与各项监督贯通协调，促使业务开展与绩效管理有效衔接、深度融合，真正做到即查即改、边查边改、真查真改，有力有序推进排查整治工作，达到“查问题、治己病、防未病”的目的，为进一步加强彩票公益金使用管理，提高资金使用效益提供了参考依据。

7.支出责任履行情况。按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。

（三）总体绩效目标完成情况分析
1.县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目。通过完成2025年所涉及的20个县乡养老服务机构改造提升项目及2个县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目，进一步完善消防安全体系，提高县乡养老服务机构服务水平及质量，不断满足老年人日益增长的多元化服务需求。

2.社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目。2025年度，一是完成社区日间照料中心改造提升及消防改造项目12个；二是完成社区日间照料中心新建项目1个；三是完成社区日间照料中心设备购置项目1个；进一步提升养老服务质量，保障老年人消防安全，提升老年人入住体验感和晚年幸福感。

3.老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目。支持全区14个地州市老年人助餐“金色晚霞”的服务示范点建设，点位数达到767个，更好满足经济困难老年人助餐服务需求，增进民生福祉，积极推动老年助餐服务健康发展。

4.儿童福利设施建设项目。通过支持8个儿童福利机构提升改造项目及2个儿童福利机构设备配置项目，提升儿童福利机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。
5.“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目。2025年度，为980名孤儿按照1万元/人/年的标准按季度的发放方式为孤儿发放助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。
6.精神卫生福利机构改造项目。通过改造提升完善精神卫生福利机构短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备提升改造，支付971.21万元，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。

7.残疾人康复辅具机构技术改造。2025年度，完成6类康复辅具设备配置，有效提升机构服务能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱，设备已验收完毕，并投入使用。
8.社区（村）老年人日间照料中心建设。社区日间照料中心改造提升项目6个均已完工，新建3个项目未完工，消防改造项目完成1个；塔城地区2个新建项目正在实施中，按施工进度进行资金支付；吐鲁番市1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施，因财政困难，导致资金未支付较少；阿克苏地区剩余质保金未支付，博州、喀什地区等地项目完成决算审计后支付。

9.乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升。截至2025年底，3个乡镇（街道）区域养老服务中心提升改造项目均在实施过程中。一是乌鲁木齐市天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备；三是乌鲁木齐市经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收。

10.特殊困难老年人家庭适老化改造。截至2025年底，为全区14个地州市的5483户特殊困难老年人家庭完成适老化改造，资金支出1557.85万元，阿克苏地区、乌鲁木齐市等地因年底轧账未支付完毕，待开账后支付；克州、和田地区、喀什地区已向财政申请支付，暂未支付；塔城地区剩余资金为质保金，待到期后支付。

11.公办养老机构改造提升。公办养老机构提升改造项目3个、公办养老机构消防提升改造项目4个均已完工。昌吉州已支付完毕，阿勒泰地区、伊犁州、阿克苏地区项目结算完成后支付资金。
12.儿童福利机构改造提升。通过支持7家儿童福利院及未成年人保护中心设施建设及提升消防改造项目，有效提升儿童福利机构服务水平、安全保障能力。

（四）绩效指标完成情况分析
1.县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目
（1）产出指标

①数量指标。

a.自治区财政部门随文下达县乡养老服务机构改造提升项目数量指标、指标值为≥20个、新疆实际完成20个、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目数量指标、指标值为≥2个、新疆实际完成2个、完成率100%，偏差率0%。

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标、指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标、指标值为≥90%，新疆实际完成93%，完成率103.33%，偏差率3.33%。
④成本指标。

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标、指标值为≤100%，新疆实际完成92.65%，完成率92.65%，偏差率7.35%。偏差原因为：部分地州正在结算审计，待完成后进行支付。
（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。

②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升县乡养老服务机构服务保障能力指标、指标值为有效提升、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
③生态效益指标。

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门随文达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标
自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标、指标值为≥90%，新疆实际完成92.78%，完成率103.09%，偏差率3.09%。
2.社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目
（1）产出指标

①数量指标。

a.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心改造提升及消防改造项目数量指标、指标值为≥12个、新疆实际完成12个、完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心新建项目数量指标、指标值为≥1个、新疆实际完成1个、完成率100%，偏差率0%。

c.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心设备购置项目数量指标、指标值为≥1个、新疆实际完成1个、完成率100%，偏差率0%。
②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标、指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标、指标值为≥90%，新疆实际完成94%，完成率104.44%，偏差率4.44%。
④成本指标。

自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标、指标值为≤100%，新疆实际完成85.86%，完成率85.86%，偏差率14.14%。偏差原因：和田地区、克州支付进度较慢，目前已向财政申请支付；阿克苏市、奎屯市项目结算完成后支付尾款。

（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升社区日间照料中心综合服务能力和水平指标、指标值为有效提升、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标、指标值为≥90%，新疆实际完成94%，完成率104.44%，偏差率4.44%。

3.老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目

（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范地州市数量指标，指标值为≥14个 ，新疆实际完成14个，完成率100%；偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量指标，指标值为≥635个，新疆实际完成767个，完成率120.79%；偏差率20.79%。偏差原因：乌鲁木齐、吐鲁番市、喀什地区等地因符合助餐补贴老年人分布广，原有点位数量无法满足实际用餐需求，为切实解决特殊困难老年人就餐需求，扩大点位数量。 

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达资金使用合规率指标，指标值为100% ，新疆实际完成100%，完成率100%；偏差率0%。
③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内，新疆实际完成100%。完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成95%，完成率105.56%；偏差率5.56%。
④成本指标。

a.自治区财政部门随文下达老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准指标，指标值为≤150元/人/月，新疆实际完成150元/人/月。完成率100%，偏差率0%。
（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标。

自治区财政部门随文下达提升老年人服务保障能力和水平指标，指标值为有效提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

a.自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成92.86%，完成率103.18%，偏差率3.18%。

4.儿童福利设施建设项目

（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达支持儿童福利机构提升改造项目数指标，指标值为≥8个 ，新疆实际完成8个，完成率100%；偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达支持儿童福利机构设备配置项目数指标，指标值为≥2个 ，新疆实际完成2个，完成率100%；偏差率0%。
②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标，指标值为100% ，新疆实际完成60%，完成率60%；偏差率40%。偏差原因为：10个项目中6个完成竣工验收，4个项目，项目推进较慢，导致验收合格率未达标；（一）伊犁州未成年人保护中心改造提升及设施设备采购项目，一标段中标价383万元，5月19日开工，二标段106万元，9月9日开标，中标价78万，合同于10月24日签订，商家正在备货，目前已完成80%。（二）阿勒泰地区儿童福利院设备购置项目，第一标段302万，8月4号已开标；第二 、第三标段设备类合计160万，9月30日开标，已验收2个标段，剩余1个标段待验收（预计2026年验收后支付）。（三）阿克苏地区救助管理站未成年人救助保护中心消防提升改造建设项目，8月12日开标，8月15日公示完毕，中标价183.6万，合同已签订，材料、设备已进厂，目前正常施工80%左右，其余资金待结算后交财政，由财政安排，目前在进行室内装修。（四）喀什地区救助管理站提升改造项目，8月11日招标挂网，项目控制价470万，8月28日废标，采购中心设定的基准价格420万，有效投标单位不够，9月1日已经重新挂网，9月23日重新开标，中标价403.94万（主体建设），主体已完工，准备竣工验收8月11日招标挂网，项目控制价470万，8月28日废标，采购中心设定的基准价格420万，有效投标单位不够，9月1日已经重新挂网，9月23日重新开标，中标价403.94万（主体建设），主体已完工，准备竣工验收。
③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内 ，新疆实际完成100%，完成率100%；偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%；偏差率0%。
④成本指标。

自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标，指标值为≤100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构服务保障能力指标，指标值为有效提升，新疆实际完成100%，完成率100%；偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

a.自治区财政部门随文下达受益儿童满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。
5.“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目
（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达资助对象人数指标，指标值为应补尽补，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达资助对象按时毕业率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。
②质量指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定质量指标。

③时效指标
a.自治区财政部门随文下达向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内，新疆实际完成100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达按季社会化发放率指标，指标值为=100%，新疆实际完成80%，指标完成率为80%，偏差率0%。偏差原因：预算中的部分孤儿未考上大学。
④成本指标

自治区财政部门随文下达资助费用指标，指标值为≤1万元/人/学年，新疆实际完成1万元/人/学年，指标完成率为100%，率偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标

a.自治区财政部门随文下达有效保障受助对象就学权利指标，指标值为100%，新疆实际完成100%，指标完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受助对象满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成90%，指标完成率100%，偏差率0%。
6.精神卫生福利机构改造项目

（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达精神卫生福利机构改造提升项目数量指标，指标值为≥1个，新疆实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达精神卫生机构消防、安防设备改造提升项目数量指标，指标值为≥1个，新疆实际完成1个，完成率100%，偏差率0%。
②质量指标

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内，新疆实际完成100%，指标完成率为100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成100%，指标完成率为111.11%，偏差率11.11%。

④成本指标。

自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标，指标值为≤100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标

a.自治区财政部门随文下达提升精神卫生福利机构能力和水平指标，指标值有效提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益残疾人员满意度指标，指标值为≥90%，实际受益对象满意度90%，完成率100%，偏差率0%。
7.残疾人康复辅具机构技术改造
（1）产出指标

①数量指标。

a.自治区财政部门随文下达康复辅具机构技术改造提升种类指标、指标值为≥5种、新疆实际完成6种、完成率120%，偏差率20%。
②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标、指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标、指标值为≥90%，新疆实际完成100%，完成率111.11%，偏差率11.11%。
④成本指标。

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标、指标值为≤100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升康复辅具机构能力和水平指标、指标值为有效提升、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益残疾人满意度指标、指标值为≥90%，新疆实际完成95%，完成率105.56%，偏差率5.56%。

8.社区（村）老年人日间照料中心建设
（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心改造提升项目数量指标、指标值为≥6个、新疆实际完成6个、完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心新建项目数量指标、指标值为≥3个、新疆实际完成0个、完成率0%，偏差率100%。偏差原因：未完成原因：项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；塔城地区2个、吐鲁番1个新建项目正在实施，暂未完工。

c.自治区财政部门随文下达社区日间照料中心及消防改造项目数量指标、指标值为≥2个、新疆实际完成1个、完成率50%，偏差率50%。未完成原因：项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；吐鲁番1个消防改造提升项目正在实施。

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标、指标值为100%，新疆实际完成63.63%，完成率63.63%，偏差率36.37%。偏差原因为：项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；塔城地区2个、吐鲁番市1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施。

③时效指标。

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标、指标值为≥90%，新疆实际完成94.28%，完成率104.76%，偏差率4.76%。
④成本指标。

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标、指标值为≤100%，新疆实际完成47.37%，完成率47.37%，偏差率52.63%。偏差原因为：项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；塔城地区2个、吐鲁番市1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施。
（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。
②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升社区日间照料中心综合服务能力和水平指标、指标值为有效提升、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。
④可持续影响指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定可持续影响指标。
（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标、指标值为≥90%，新疆实际完成60%，完成率66.67%，偏差率33.33%。偏差原因为：项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；塔城地区2个、吐鲁番市1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施。
9.乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升
（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升项目数量指标，指标值为≥1个，新疆实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备。

b.自治区财政部门随文下达乡镇（街道）区域养老服务中心消防改造项目数量指标，指标值为≥2个，新疆实际完成0个，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：一是乌鲁木齐市天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是乌鲁木齐市经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收。
②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标，指标值为=100%，新疆实际完成0%，完成率0%，偏差率0%。偏差原因：一是乌鲁木齐市天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是乌鲁木齐市经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收；三是乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备。
③时效指标

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成100%，完成率111.11%，偏差率11.11%。

④成本指标

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标，指标值为≤100%，新疆实际完成32.05%，完成率32.05%，偏差率67.95%。偏差原因：一是乌鲁木齐市天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是乌鲁木齐市经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收；三是乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备。
（2）效益指标

①经济效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。

②社会效益指标。

a.自治区财政部门随文下达提升乡镇（街道）区域养老服务中心服务保障能力指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标。

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响指标。

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成0%，完成率0%，偏差率100%。偏差原因：一是乌鲁木齐市天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是乌鲁木齐市经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收；三是乌鲁木齐市水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备。
10.特殊困难老年人家庭适老化改造
（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达支持特殊困难老年人家庭适老化改造服务地州市数量指标，指标值为≥14个，新疆实际完成14个，完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达支持特殊困难老年人家庭适老化改造户数指标，指标值为≥5000户，新疆实际完成5483户，完成率109.66%，偏差率9.66%。

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达特殊困难老年人家庭适老化改造合格率指标，指标值为100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③时效指标

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标、指标值为收到资金后30日内、新疆实际完成100%、完成率100%，偏差率0%。
b.自治区财政部门随文下达特殊困难老年人家庭适老化改造项目开工率指标，指标值为≥90%，新疆实际完成95%，完成率105.56%，偏差率5.56%。

④成本指标

a.自治区财政部门随文下达特殊困难老年人家庭适老化改造项目标准指标，指标值为≤3500元/户，新疆实际完成3500元/户，完成率100%，偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。

②社会效益指标

a.自治区财政部门随文下达提升特殊困难老年人居家安全性及便利性指标，指标值为有效提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响指标

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达特殊困难老年人满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成93.57%，完成率103.97%，偏差率3.97%。

11.公办养老机构改造提升
（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达公办养老机构提升改造数量指标，指标值为≥3个，新疆实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达公办养老机构消防提升改造数量指标，指标值为≥4个，新疆实际完成4个，完成率100%，偏差率0%。

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标，指标值为=100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。
③时效指标

a.自治区财政部门随文下达向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达按时开工率指标，指标值≥90%，新疆实际完成98%，完成率108.89%，偏差率8.89%。

④成本指标

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制价指标，指标值为≤100%，新疆实际完成60.68%，完成率60.68%，偏差率39.32%。偏差原因：一是项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；二是阿勒泰、伊犁、阿克苏项目结算完成后支付资金。

（2）效益指标

①经济效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。

②社会效益指标

a.自治区财政部门随文下达提升公办养老机构综合服务能力和水平指标，指标值为逐步提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响指标

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益老年人满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成94%，完成率104.44%，偏差率4.44%。

12.儿童福利机构改造提升

（1）产出指标

①数量指标

a.自治区财政部门随文下达支持儿童福利院及未成年人救助保护中心提升改造项目数指标，指标值为≥3个，新疆实际完成3个，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达支持儿童福利院及未成年人救助保护中心消防改造项目数指标，指标值为≥2个，新疆实际完成2个，完成率100%，偏差率0%。

②质量指标。

a.自治区财政部门随文下达项目验收合格率指标，指标值为=100%，新疆实际完成40%，完成率60%，偏差率40%。偏差原因：5个基本建设项目，2个已进行结算审计，其他项目详情如下：（一）塔城地区未成年人保护中心消防设施改造项目，已完成意向公开，可研带初设参数已定，8月18正在竞价，9月10日发布招标公告，12月12日开标，中标价200.6388万元，目前进行设备安装等软装工作；（二）阿勒泰地区儿童福利院室外道路等附属设施项目，9月26日开标后流标，10月20日重新开标，中标价530.09万元，10月25日中标公示到期；10月29日已签合同，冬季停工；（三）阿图什市儿童福利院配套设备项目阿图什市儿童福利院配套设备项目，9月15日开标，中标价198.5287万元，9月25日开工，基础建设部分已完工，目前采购设备9月15日开标，中标价198.5287万元，9月25日开工，基础建设部分已完工，目前采购设备。
③时效指标

a.自治区财政部门随文下达向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金指标，指标值为收到资金后30日内，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

b.自治区财政部门随文下达项目按时开工率指标，指标值≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。

④成本指标

a.自治区财政部门随文下达预算成本控制率指标，指标值为≤100%，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

（2）效益指标

①经济效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定经济效益指标。

②社会效益指标

a.自治区财政部门随文下达提升儿童福利院及未成年人救助保护中心等机构服务保障能力指标，指标值为有效提升，新疆实际完成100%，完成率100%，偏差率0%。

③生态效益指标

自治区财政部门下达的绩效目标未设定生态效益指标。

④可持续影响指标

自治区财政部门随文下达的绩效目标未设定可持续影响指标。

（3）满意度指标

自治区财政部门随文下达受益儿童满意度指标，指标值为≥90%，新疆实际完成90%，完成率100%，偏差率0%。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
（一）偏离绩效目标的原因
项目资金执行进度缓慢原因：基本建设类项目大部分已建设完成，正在进行项目竣工验收、决算审计等收尾工作，例如：乌鲁木齐市、塔城地区、吐鲁番市等地项目进度较慢，暂未进行验收。同时，完工项目需要结算时间、且各地财力不同等因素，致使资金支付未达标。
（二）下一步改进措施
将加强项目监督管理力度，会同相关业务处室及时指导各地民政局针对还未完工的项目，定期开展项目实施情况跟踪调度，对项目进展情况进行督促，严格按照要求实施项目；针对还未支付完毕的项目，督促各地积极与财政部门对接，按时履行支付程序，保障项目进展顺利；及时沟通对接，加强项目监管调度，帮助基层解决工作开展过程中遇到的困难与问题，督促各地尽快复工复产。

一要持之以恒抓好项目整改。我们要坚持问题导向，补齐短板弱项，明确跨年度在建项目完成时间表、线路图，形成任务清单，督促各地抓好整改落实。

二要共同推进项目管理监督。为压实各地各部门工作责任，针对项目推进力度极不平衡、完工项目未结算审计、资金支付缓慢等问题，经与自治区财政厅、发改委相关处室商议，三家联合发文，共同加强管理监督，督促各地各部门加快推进。
三要落实跟踪调度制度。按照绩效监控节点的部署要求，认真落实调度跟踪制度，采取月调度制度，利用预算绩效信息系统，建立资金监管台账，会同相关业务处室加强重点项目、重点县市督促落实，持续推进预算绩效运行监控，促进资金使用与绩效管理深度融合，确保项目资金及时发挥成效。
四、绩效自评结果及拟应用和公开情况
1.按照《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）中关于项目绩效评价指标体系的规定，经自评，2025年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目综合评价自评得分为92.79分，其中：项目决策25分，项目管理28.69分，项目绩效39.1分，自评结果为“优”。

2.绩效自评结果应用：在绩效自评中，发现资金执行进度缓慢的问题，针对问题提出以下改进措施，一是建立月调度、季通报制度，要求各地及时梳理历年下达未支出底数，同时，加快民政资金支出绩效执行进度；二是督促各地民政局加快项目建设进度，同时督促各地民政局积极协调当地财政局，及时拨付资金，确保项目顺利实施。

2.评价结果将在自治区民政厅门户网站上进行公示公开，广泛接受社会监督。

五、其他需要说明的问题
无。
六、附件

附件1：中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

附件2：评价指标体系

	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	县（市）乡（街道）养老服务机构提升改造项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、塔城地区民政局、阿克苏地区民政局、吐鲁番市民政局、博州民政局、昌吉州民政局、喀什地区民政局、巴州民政局、克拉玛依市民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	5914
	5488.86
	92.81%

	
	其中：中央财政资金
	5914
	5488.86
	92.81%

	
	地方财政资金
	
	
	

	
	其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持县乡养老服务机构、乡镇街道（区域）养老服务中心设施设备提升改造及消防改造，持续提升服务保障能力。
	通过完成2025年所涉及的20个县乡养老服务机构改造提升项目及2个县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目，进一步完善消防安全体系，提高县乡养老服务机构服务水平及质量，不断满足老年人日益增长的多元化服务需求。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	县乡养老服务机构改造提升项目数量
	≥20个
	20个
	

	
	
	
	县乡养老服务机构消防改造及能力提升改造项目数量
	≥2个
	2个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	93%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≦100%
	92.65%
	未完成原因：部分地州正在结算审计，待完成后进行支付。
改进措施：督促相关地州加快项目支付进度，积极与财政部门对接，争取尽快完成支付。

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升县乡养老服务机构服务保障能力
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	92.78%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	社区（村）老年人日间照料中心提升改造项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、阿勒泰地区民政局、塔城地区民政局、阿克苏地区民政局、博州民政局、昌吉州民政局、克州民政局、和田地区民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	2956
	2537.92
	85.86%

	
	 其中：中央财政资金
	2956
	2537.92
	85.86%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持社区日间照料中心完成改造提升、新建、消防改造及设施设备购置，逐步提升社区日间照料中心综合服务能力和水平。
	2025年度，一是完成社区日间照料中心改造提升及消防改造项目12个；二是完成社区日间照料中心新建项目1个；三是完成社区日间照料中心设备购置项目1个；进一步提升养老服务质量，保障老年人消防安全，提升老年人入住体验感和晚年幸福感。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	社区日间照料中心改造提升及消防改造项目数量
	≥12个
	12个
	

	
	
	
	社区日间照料中心新建项目数量
	≥1个
	1个
	

	
	
	
	社区日间照料中心设备购置项目数量
	≥1个
	1个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	94%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≦100%
	86%
	未完成原因：和田地区、克州支付进度较慢，目前已向财政申请支付；阿克苏市、奎屯市项目结算完成后支付尾款。
改进措施：督促相关地州加快项目支付进度，积极与财政部门对接，争取尽快完成支付。

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	提升社区日间照料中心综合服务能力和水平
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	94%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	各地、州、市民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	4000
	2774.37
	69.36%

	
	 其中：中央财政资金
	4000
	2774.37
	69.36%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	依托符合老年助餐服务场所的设施，引导第三方开展老年人助餐服务，提升老年人服务保障能力和水平，让老年人感受到社会大家庭的关爱。
	支持全区14个地州市老年人助餐“金色晚霞”的服务示范点建设，点位数达到767个，更好满足经济困难老年人助餐服务需求，增进民生福祉，积极推动老年助餐服务健康发展。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持老年人助餐“金色晚霞”服务示范地州市数量
	≥14个
	14个
	

	
	
	
	老年人助餐“金色晚霞”服务示范点数量
	≥635个
	767个
	乌鲁木齐、吐鲁番市、喀什地区等地因符合助餐补贴老年人分布广，原有点位数量无法满足实际用餐需求，为切实解决特殊困难老年人就餐需求，扩大点位数量。 

	
	
	质量指标
	资金使用合规率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	95%
	

	
	
	成本指标
	老年人助餐“金色晚霞”服务每人每月标准
	≤150元/人/月
	≤150元/人/月
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升老年人服务保障能力和水平
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	92.86%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	儿童福利设施建设项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、阿勒泰地区民政局，博州民政局，昌吉州民政局，阿克苏地区民政局，喀什地区民政局，和田地区民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	2972
	2251.8
	75.77%

	
	 其中：中央财政资金
	2972
	2251.8
	75.77%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过改造提升及配置儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构设施设备，提升机构服务保障能力，提升受益儿童的获得感和幸福感。
	通过支持8个儿童福利机构提升改造项目及2个儿童福利机构设备配置项目，提升儿童福利机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持儿童福利机构提升改造项目数
	≥8个
	8个
	

	
	
	
	支持儿童福利机构设备配置项目数
	≥2个
	2个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	60%
	未完成原因：10个项目中

6个已完成竣工验收，4个

项目进展慢，未完成验收；

下一步督促未完成验收项目

尽快完成验收结算审计工作。

	
	
	时效指标
	向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	90%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升儿童福利机构、未成年人保护中心及救助管理站等机构服务保障能力
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	满意度指标
	受益儿童满意度
	≥90%
	90%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	“福彩圆梦·孤儿助学工程”项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、塔城地区民政局、阿勒泰地区民政局、博州民政局、克拉玛依市民具体实施政局、昌吉州民政局、哈密市民政局、巴州民政局、阿克苏地区民政局、克州民政单位局、喀什地区民政局、和田地区民政局、乌鲁木齐市民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	741
	636
	85.83%

	
	 其中：中央财政资金
	741
	636
	85.83%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	为被认定为孤儿身份、年满18周岁后在普通全日制本科学校、普通全日制专科学校、高等职业学校等高等院校及中等职业学校就读的中专、大专、本科学生和硕研究生孤儿，发放补助费用，资助标准为每人每学年1万元助学金。有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。
	2025年度，为980名孤儿按照1万元/人/年的标准按季度的发放方式为孤儿发放助学金，有效保障孤儿就学权利，为大龄孤儿提供接受高等教育的机会，让受助学生感受到国家大家庭的关爱。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	资助对象人数
	应补尽补
	100%
	

	
	
	
	资助对象按时毕业率
	≥90%
	90%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	按季社会化发放率
	100%
	80%
	预算中的部分孤儿未考上大学

	
	
	成本指标
	资助费用
	≤1万元/人/学年
	1万元/人/学年
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	有效保障受助对象就学权利
	100%
	100%
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受助对象满意度
	≥90%
	90%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	精神卫生福利机构改造项目

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	克拉玛依市民政局、巴州民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	1100
	971.21
	88.29%

	
	 其中：中央财政资金
	1100
	971.21
	88.29%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于提前下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2024〕45号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过改造提升完善精神卫生福利机构短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备提升改造，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。
	通过改造提升完善精神卫生福利机构短板问题、完成精神卫生机构消防、安防设施设备提升改造，支付971.21万元，有效提升精神卫生社会福利机构能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	精神卫生福利机构改造提升项目数量
	≥1个
	1个
	

	
	
	
	精神卫生机构消防、安防设备改造提升项目数量
	≥1个
	1个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	100%
	

	
	成本指标
	经济成本指标
	预算成本控制率
	≤100%
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升精神卫生福利机构能力和水平
	有效提升
	100%
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益残疾人员满意度
	≥90%
	90%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表 

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	残疾人康复辅具机构技术改造

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	自治区民政厅（自治区康复辅具技术中心）  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	285
	284.76
	99.92%

	
	 其中：中央财政资金
	285
	284.76
	99.92%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过改造提升康复辅具机构内设备技术短板问题，有效提升机构服务能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱
	2025年度，完成6类康复辅具设备配置，有效提升机构服务能力和水平，助力更多残疾人员，让残疾人员感受到国家大家庭的关爱，设备已验收完毕，并投入使用。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	康复辅具机构技术改造提升种类
	≥5种
	6种
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	100%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升康复辅具机构能力和水平
	有效提升
	100%
	

	
	满意度指标
	服务对象
满意度指标
	受益残疾人满意度
	≥90%
	95%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表 

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	社区（村）老年人日间照料中心建设

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	  伊犁州民政局、塔城地区民政局、博州民政局、吐鲁番市民政局、巴州民政局、阿克苏地区民政局、喀什地区民政局

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	3891
	1843.1
	47.37%

	
	 其中：中央财政资金
	3891
	1843.1
	47.37%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持社区日间照料中心装修改建及设备购置，持续提升服务能力和服务水平。
	社区日间照料中心改造提升项目6个均已完工，新建3个项目未完工，消防改造项目完成1个；塔城地区2个新建项目正在实施中，按施工进度进行资金支付；吐鲁番1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施，因财政困难，导致资金未支付较少；阿克苏地区剩余质保金未支付，博州、喀什等地项目完成决算审计后支付。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	社区日间照料中心改造提升项目数量
	≥6个
	6个
	项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚；塔城地区2个、吐鲁番1个新建项目、1个消防改造提升项目正在实施。改进措施：一是督促相关地州加快项目实施进度，要求倒排工期；二是督促相关地州积极与财政部门对接，按时完成资金支付。

	
	
	
	社区日间照料中心新建项目数量
	≥3个
	0个
	

	
	
	
	社区日间照料中心及消防改造项目数量
	≥2个
	1个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	63.63%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	94.28%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≦100%
	47.37%
	

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	提升社区日间照料中心综合服务能力和水平
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	60%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表 

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	乌鲁木齐市民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	1122
	359.58
	32.05%

	
	 其中：中央财政资金
	1122
	359.58
	32.05%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持乡镇街道（区域）养老服务中心设施设备提升改造及消防改造，持续提升服务保障能力。
	截至2025年底，3个乡镇（街道）区域养老服务中心提升改造项目均在实施过程中。一是天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备；三是经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	乡镇（街道）区域养老服务中心改造提升项目数量
	≥1个
	0个
	未完成原因：一是天山区新华北街道区域养老服务中心改造项目（消防改造）：已完成室内拆除、室内抗震加固工作。因进入冬季无法施工,待气温回暖后进行外立面拆除及加固工作,预计2026年5月底完成装修改造，6月中旬前完成竣工验收；二是经开区（头屯河区）中亚北路街道养老服务中心项目（消防改造）：主要进行主体抗震加固、加装电梯、消防改造等，目前主体已完工，待验收；三是水磨沟区新民路街道区域养老服务中心提升改造项目：已完成项目改造及验收，目前正在购置设施设备。
改进措施：督促乌鲁木齐市加快项目实施进度和资金支付进度，定时跟踪项目进展。

	
	
	
	乡镇（街道）区域养老服务中心消防改造项目数量
	≥2个
	0个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	0%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	100%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≦100%
	32.05%
	

	
	效益指
标
	社会效益指标
	提升乡镇（街道）区域养老服务中心服务保障能力
	逐步提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	0%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	特殊困难老年人家庭适老化改造

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	各地、州、市民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	1751
	1557.85
	88.97%

	
	 其中：中央财政资金
	1751
	1557.85
	88.97%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持特殊困难老年人家庭适老化改造，提升居家安全性及便利性，增强特殊困难老年人自主生活能力。
	截至2025年底，为全区14个地州市的5483户特殊困难老年人家庭完成适老化改造，资金支出1557.85万元，阿克苏地区、乌鲁木齐等地因年底轧账未支付完毕，待开账后支付；克州、和田地区、喀什地区已向财政申请支付，暂未支付；塔城地区剩余资金为质保金，待到期后支付。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持特殊困难老年人家庭适老化改造服务地州市数量
	≥14个
	14个
	

	
	
	
	支持特殊困难老年人家庭适老化改造户数
	≥5000户
	5483户
	根据“一户一策”原则，根据需求评估结果结合老年人意愿，实际每户改造需求及金额不同，导致实际完成户数有所增加。

	
	
	质量指标
	特殊困难老年人家庭适老化改造合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目开工率
	≥90%
	95%
	

	
	
	成本指标
	特殊困难老年人家庭适老化改造项目标准
	≤3500元/户
	3500元/户
	

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	提升特殊困难老年人居家安全性及便利性
	有效提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	特殊困难老年人满意度
	≥90%
	93.57%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	公办养老机构改造提升

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、昌吉州民政局、阿克苏地区民政局、喀什地区民政局、阿勒泰地区民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率
（B/A×100%）

	
	年度资金总额：
	1639
	994.584
	60.68%

	
	 其中：中央财政资金
	1639
	994.584
	60.68%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	通过支持公办养老机构设施设备提升改造及消防改造，持续提升服务保障能力。
	公办养老机构提升改造项目3个、公办养老机构消防提升改造项目4个均已完工。昌吉州已支付完毕，阿勒泰、伊犁、阿克苏项目结算完成后支付资金。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	公办养老机构提升改造数量
	≥3个
	3个
	

	
	
	
	公办养老机构消防提升改造数量
	≥4个
	4个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区域各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	按时开工率
	≥90%
	98%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制价
	≦100%
	60.68%
	未完成原因：一是项目资金于2025年6月20日下达，时间较晚。二是阿勒泰、伊犁、阿克苏项目结算完成后支付资金。
改进措施：督促相关地州市加快项目实施进度和资金支付进度，定时跟踪项目进展。

	
	效
益
指
标
	社会效益指标
	提升公办养老机构综合服务能力和水平
	逐步提升
	100%
	

	
	满意
度指
标
	服务对象
满意度指标
	受益老年人满意度
	≥90%
	94%
	

	说明
	无


	中央对地方专项转移支付区域绩效自评表

	(2025年度)

	转移支付（项目）名称
	儿童福利机构改造提升

	
	

	中央主管部门
	民政部

	地方主管部门
	自治区民政厅
	资金使用单位
	伊犁州民政局、阿勒泰地区民政局、塔城地区民政局、阿克苏地区民政局、克州民政局  

	资金投入情况
（万元）
	
	全年预算数（A)
	全年执行数（B)
	预算执行率

	
	年度资金总额：
	1365
	774
	56.70%

	
	 其中：中央财政资金
	1365
	774
	56.70%

	
	       地方财政资金
	
	
	

	
	       其他资金
	
	
	

	资金管理情况
	
	情况说明
	存在问题和改进措施

	
	分配科学性
	严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。根据《彩票管理条例》、《彩票管理条例实施细则》《彩票公益金管理办法》、自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神和各地实际需求，提出科学合理分配方案报同级财政部门审核并及时拨付资金。
	无

	
	下达及时性
	严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）下达项目，确保在资金管理办法规定的时限要求分解下达。
	无

	
	拨付合规性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件精神，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户问题。
	无

	
	使用规范性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，严格按照资金使用用途使用资金，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。
	无

	
	执行准确性
	根据自治区财政厅、民政厅《关于下达2025年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金预算的通知》（新财综〔2025〕16号）文件要求，按照上级下达预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。
	无

	
	预算绩效管理情况
	按照《自治区民政厅专项资金使用监督管理办法》《自治区民政厅预算绩效管理办法》等，加强项目管理和资金管理，按要求开展绩效监控、绩效自评等工作。
	无

	
	支出责任履行情况
	按照财政事权和支出责任划分有关规定，自治区民政厅要求相关地（州、市）民政厅严格落实专项资金“事前审批、事中监管、事后评价”的管理工作要求，认真履行本级支出责任确保专项资金足额落实到位、专款专用，充分发挥专项资金使用效益。
	无

	总体目标完成情况
	总体目标
	全年实际完成情况

	
	提升儿童福利机构服务能力，提升服务水平，提升受益对象的获得感和幸福感。
	通过支持7家儿童福利院及未成年人保护中心设施建设及提升消防改造项目，有效提升儿童福利机构服务水平、安全保障能力。

	
	
	

	绩
效
指
标
	一级
指标
	二级指标
	三级指标
	指标值
	全年实际完
成值
	未完成原因和改进措施

	
	产
出
指
标
	数量指标
	支持儿童福利院及未成年人救助保护中心提升改造项目数
	≥3个
	3个
	偏差原因：5个基本建设项目，2个已进行结算审计，其他项目详情如下：（一）塔城地区未成年人保护中心消防设施改造项目，已完成意向公开，可研带初设参数已定，8月18正在竞价，9月10日发布招标公告，12月12日开标，中标价200.6388万元，目前进行设备安装等软装工作；（二）阿勒泰地区儿童福利院室外道路等附属设施项目，9月26日开标后流标，10月20日重新开标，中标价530.09万元，10月25日中标公示到期；10月29日已签合同，冬季停工；（三）阿图什市儿童福利院配套设备项目阿图什市儿童福利院配套设备项目，9月15日开标，中标价198.5287万元，9月25日开工，基础建设部分已完工，目前采购设备9月15日开标，中标价198.5287万元，9月25日开工，基础建设部分已完工，目前采购设备。

	
	
	
	支持儿童福利院及未成年人救助保护中心消防改造项目数
	≥2个
	2个
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	60%
	

	
	
	时效指标
	向本行政区各县级财政部门下达中央财政补助资金
	收到资金后30日内
	100%
	

	
	
	
	项目按时开工率
	≥90%
	90%
	

	
	
	成本指标
	预算成本控制率
	≤100%
	100%
	

	
	效益指标
	社会效益指标
	提升儿童福利院及未成年人救助保护中心等机构服务保障能力
	有效提升
	100%
	

	
	满意度指标
	满意度指标
	受益儿童满意度
	≥90%
	90%
	

	说明
	无


附件2评价指标体系

中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展（社会福利）资金项目绩效评价指标体系
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标解释
	指标说明
	权重
	得分

	项目决策
	决策过程
	决策依据
	项目是否符合经济社会发展规划和部门年度工作计划；是否根据需要制定中长期实施规划；项目调整是否合理
	评价要点：
①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；
②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；
③项目立项是否与部门职责范围相符，属于部门履职所需；
④项目是否属于公共财政支持范围，是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；
⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。
	5
	5

	
	
	决策程序
	项目申报、批复程序是否符合相关管理办法，是否进行了充分的可行性研究；项目调整是否履行相应手续。
	评价要点：
①项目是否按照规定的程序申请设立；
②审批文件、材料是否符合相关要求；
③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。
	5
	5

	
	绩效目标
	目标内容
	目标是否明确、细化、量化
	评价要点：
①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；
②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现；
③是否与项目目标任务数或计划数相对应。

	15
	15

	项目管理
	项目资金
	预算管理
	项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。
	评价要点：
①预算编制是否经过科学论证；
②预算内容与项目内容是否匹配；
③预算额度测算依据是否充分，是否按照标准编制；
④预算确定的项目投资额或资金量是否与工作任务相匹配。
	5
	5

	
	
	资金到位
	实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。
	资金到位率=（实际到位资金/预算资金）×100%。

实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的资金。

预算资金：一定时期（本年度或项目期）内预算安排到具体项目的资金。
	5
	5

	
	
	资金执行
	项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况。
	预算执行率=（实际支出资金/实际到位资金）×100%。
实际支出资金：一定时期（本年度或项目期）内项目实际拨付的资金。
	5
	3.69

	
	
	财务管理
	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。
	评价要点：
①是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；
②资金的拨付是否有完整的审批程序和手续；
③是否符合项目预算批复或合同规定的用途；
④是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。
	5
	5

	
	项目实施


	制度建设
	项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。
	评价要点：
①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；
②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。
	5
	5

	
	
	过程控制
	项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。
	评价要点：
①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；
②项目调整及支出调整手续是否完备；
③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；
④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。
	5
	5

	项目绩效
	项目产出
	产出数量
	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。
	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。
实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。
计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。
	5
	4.17

	
	
	产出质量
	项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。
	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。

质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。
	5
	3.33

	
	
	产出时效
	项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。
	实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。
计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。
	5
	4.58

	
	
	产出成本
	完成项目计划工作目标的实际成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本。
	
成本=[实际成本/计划成本]×100%。
实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定工作目标实际所耗费的支出。
计划成本：项目实施单位为完成工作目标计划安排的支出，一般以项目预算为参考。
	5
	3.69

	
	项目效果
	社会效益
	项目实施是否产生综合效益。
	项目实施所产生的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等。可根据项目实际情况有选择地设置和细化。
	15
	15

	
	
	服务对象满意度
	项目预期服务对象对项目实施的满意度。
	社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门（单位）、群体或个人。一般采取社会调查的方式。
	10
	8.33

	合计
	100
	92.79


