## Sheet1
2024年自治区民生实事完成情况
数据截止时间：2024年8月30日
序号 | 目标任务 | 完成情况 | 牵头单位
1 | 因地制宜建设1万个老年助餐服务点。 | 已建成老年助餐服务点10229个。 | 自治区民政厅
2 | 实施1万户特殊困难老年人家庭适老化改造。 | 已改造11749户（含部分地州市超任务完成户数），正在实施阶段125户。
3 | 建成100个乡镇（街道）区域养老服务中心和社区老年人日间照料中心。 | 已完工16个，已开工73个，11个正在进行设施设备、改（扩）建采购。